КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2007 г. N 743

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ ТАТАРСТАНА"

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

В целях улучшения положения детей в Республике Татарстан, повышения качества их жизни Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую программу "Дети Татарстана" на 2008 - 2010 годы.

2. Министерствам, участвующим в реализации Республиканской программы "Дети Татарстана" на 2008 - 2010 годы, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан информацию о ее выполнении.

3. Министерству экономики Республики Татарстан, Министерству финансов Республики Татарстан при формировании проектов бюджета Республики Татарстан на 2008 - 2010 годы включать указанную Программу в перечень республиканских программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

Р.Н.МИННИХАНОВ

Утверждена

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 24 декабря 2007 г. N 743

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА

"ДЕТИ ТАТАРСТАНА" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Паспорт

Республиканской программы "Дети Татарстана" на 2008 - 2010 годы

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Наименование          ¦   Республиканская программа  "Дети  Татарстана"  на  2008  -¦

¦Программы             ¦2010 годы                                                    ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Основания для         ¦   Постановление  Правительства   Российской   Федерации   от¦

¦разработки Программы  ¦21.03.2007 N  172  "О  Федеральной  целевой  программе  "Дети¦

¦                      ¦России"  на  2007  -   2010   годы",   поручение   Президента¦

¦                      ¦Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева от 30.03.2007  N  П/01-3730¦

¦                      ¦об  организации  исполнения  Федеральной  целевой   программы¦

¦                      ¦"Дети России"                                                ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Государственный       ¦   Министерство  по  делам   молодежи,   спорту   и   туризму¦

¦заказчик              ¦Республики Татарстан                                         ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Основные разработчики ¦   Министерство  по  делам   молодежи,   спорту   и   туризму¦

¦Программы             ¦Республики  Татарстан  -  координатор  реализации  Программы,¦

¦                      ¦Министерство    здравоохранения     Республики     Татарстан,¦

¦                      ¦Министерство  образования  и  науки   Республики   Татарстан,¦

¦                      ¦Министерство  культуры  Республики  Татарстан,   Министерство¦

¦                      ¦труда, занятости и  социальной защиты  Республики  Татарстан,¦

¦                      ¦Министерство внутренних дел по Республике Татарстан          ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Цель Программы        ¦   Создание благоприятных условий для  комплексного  развития¦

¦                      ¦и жизнедеятельности детей, государственная  поддержка  детей,¦

¦                      ¦находящихся в трудной жизненной ситуации                     ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Задачи Программы      ¦   Обеспечение  безопасного  материнства,   охрана   здоровья¦

¦                      ¦детей, подростков, в т.ч. репродуктивного здоровья;          ¦

¦                      ¦   профилактика   и   снижение   детской    и    подростковой¦

¦                      ¦заболеваемости,       инвалидности       и        смертности,¦

¦                      ¦обеспечение полноценной жизнедеятельности  детей-инвалидов  и¦

¦                      ¦их интеграции в общество;                                    ¦

¦                      ¦   выявление и поддержка одаренных детей;                    ¦

¦                      ¦   совершенствование системы  профилактики  безнадзорности  и¦

¦                      ¦правонарушений несовершеннолетних;                           ¦

¦                      ¦   профилактика социального  сиротства,  переход  к  семейным¦

¦                      ¦формам  устройства  детей-сирот  и  детей,   оставшихся   без¦

¦                      ¦попечения родителей;                                         ¦

¦                      ¦   создание условий для  организации  отдыха  и  оздоровления¦

¦                      ¦детей и  подростков;                                         ¦

¦                      ¦   содействие становлению и развитию детского движения;      ¦

¦                      ¦   создание условий для социализации детей и  подростков,  их¦

¦                      ¦самоорганизации,  самовыражения,  организация   активного   и¦

¦                      ¦всестороннего досуга                                         ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Перечень подпрограмм  ¦1. Здоровое поколение;                                       ¦

¦                      ¦2. Дети-инвалиды;                                            ¦

¦                      ¦3. Создание условий для  организации  отдыха  и  оздоровления¦

¦                      ¦детей и подростков;                                          ¦

¦                      ¦4. Одаренные дети;                                           ¦

¦                      ¦5. Поддержка детских общественных  объединений  в  Республике¦

¦                      ¦Татарстан;                                                   ¦

¦                      ¦6.    Профилактика    безнадзорности     и     правонарушений¦

¦                      ¦несовершеннолетних;                                          ¦

¦                      ¦7. Организация работы  среди  детей  и  подростков  по  месту¦

¦                      ¦жительства;                                                  ¦

¦                      ¦8. Дети-сироты.                                              ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы         ¦ 2008 - 2010 годы                                            ¦

¦реализации Программы  ¦                                                             ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Объемы и источники    ¦   Объем   средств,   выделяемых   из   бюджета    Республики¦

¦финансирования        ¦Татарстан, носит прогнозный  характер  и  подлежит  ежегодной¦

¦Программы по годам    ¦корректировке  в  установленном  порядке   при   формировании¦

¦                      ¦проекта бюджета на соответствующий финансовый  год  с  учетом¦

¦                      ¦уточнения перечня программных  мероприятий, сроков  и  этапов¦

¦                      ¦их реализации в соответствии с достигнутыми результатами.    ¦

¦                      ¦   Общий объем финансирования -  156331 тыс. рублей.         ¦

¦                      ¦   Источники  финансирования:  средства  бюджета   Республики¦

¦                      ¦Татарстан   -   138121    тыс. рублей,   средства    бюджетов¦

¦                      ¦муниципальных  образований  Республики  Татарстан   -   18000¦

¦                      ¦тыс. рублей,        внебюджетные          средства          -¦

¦                      ¦210 тыс. рублей.                                             ¦

¦                      ¦   Финансирование Программы по годам:                        ¦

¦                      ¦+-------------------------+--------+-------+--------+-------+¦

¦                      ¦¦Источники  финансирования¦ Всего  ¦ 2008  ¦  2009  ¦ 2010  ¦¦

¦                      ¦¦Программы                ¦        ¦  г.   ¦   г.   ¦  г.   ¦¦

¦                      ¦+-------------------------+--------+-------+--------+-------+¦

¦                      ¦¦Итого по Программе       ¦156331  ¦49060  ¦52290   ¦54981  ¦¦

¦                      ¦+-------------------------+--------+-------+--------+-------+¦

¦                      ¦¦в т.ч. из средств        ¦138121  ¦43090  ¦46020   ¦49011  ¦¦

¦                      ¦¦бюджета Республики       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦¦

¦                      ¦¦Татарстан                ¦        ¦       ¦        ¦       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------+--------+-------+--------+-------+¦

¦                      ¦¦бюджетов муниципальных   ¦18000   ¦5900   ¦6200    ¦5900   ¦¦

¦                      ¦¦образований Республики   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦¦

¦                      ¦¦Татарстан                ¦        ¦       ¦        ¦       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------+--------+-------+--------+-------+¦

¦                      ¦¦внебюджетных средств     ¦  210   ¦  70   ¦   70   ¦  70   ¦¦

¦                      ¦+-------------------------+--------+-------+--------+-------+¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Система организации   ¦   Общий  контроль  за  исполнением  Программы   осуществляет¦

¦контроля за           ¦Министерство по делам молодежи, спорту и  туризму  Республики¦

¦исполнением Программы ¦Татарстан, которое уточняет целевые показатели и  затраты  на¦

¦                      ¦программные  мероприятия,  механизм  реализации  Программы  и¦

¦                      ¦состав исполнителей, запрашивает у министерств    сведения  о¦

¦                      ¦ходе выполнения Программы.                                   ¦

¦                      ¦  На   заседании      Республиканской   комиссии   по   делам¦

¦                      ¦несовершеннолетних и защите их прав  при  Кабинете  Министров¦

¦                      ¦Республики Татарстан информирует о ходе выполнения  Программы¦

¦                      ¦и эффективности использования финансовых средств             ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые результаты  ¦   Улучшение  положения детей в Республике Татарстан,  в  том¦

¦реализации Программы  ¦числе одаренных детей, детей-инвалидов,  детей-сирот,  детей,¦

¦                      ¦оставшихся без попечения  родителей  и  лиц,  их  заменяющих,¦

¦                      ¦несовершеннолетних,   оказавшихся   в    трудной    жизненной¦

¦                      ¦ситуации;                                                    ¦

¦                      ¦снижение показателей младенческой смертности  до  8  на  1000¦

¦                      ¦родившихся живыми, детской смертности   -  на  15  процентов,¦

¦                      ¦заболеваемости женщин - на 5 процентов;                      ¦

¦                      ¦развитие  системы  выявления  и  поддержки  одаренных  детей,¦

¦                      ¦оснащение      и      материально-техническая       поддержка¦

¦                      ¦специализированных учреждений по работе с одаренными детьми; ¦

¦                      ¦снижение численности  безнадзорных  детей,  сокращение  числа¦

¦                      ¦правонарушений среди  несовершеннолетних;                    ¦

¦                      ¦расширение    сети    специализированных    учреждений    для¦

¦                      ¦несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;   ¦

¦                      ¦предупреждение социального сиротства,  создание  условий  для¦

¦                      ¦развития детей-сирот в семьях различного типа;               ¦

¦                      ¦поддержка и развитие детского общественного движения         ¦

+----------------------+-------------------------------------------------------------+

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Республиканская программа "Дети Татарстана"

на 2008 - 2010 годы

В Республике Татарстан проживают 790259 детей. Систематически с 1999 года проводится целенаправленная работа по улучшению положения и качества жизни детей и подростков. На 01.01.2007 в Республике Татарстан проживало 773 102 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Основная цель Республиканской программы "Дети Татарстана" на 2008 - 2010 годы - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ранее действовавшие республиканские программы, утвержденные Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.1998 N 1907, от 10.04.2002 N 195, от 11.05.2005 N 211, были также направлены на улучшение положения детей и на координацию усилий заинтересованных структур и объединение различных ресурсов для решения проблем детей, возникающих в новых социально-экономических условиях. И такой программно-целевой подход в реализации мер по улучшению положения детей доказал свою эффективность в республике.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты реализации Республиканской программы "Дети Татарстана" по улучшению положения детей в Республике Татарстан, остается много проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, которые требуют решения на государственном уровне.

Из-за слабого здоровья женщин детородного возраста продолжает увеличиваться количество случаев беременности и родов, протекающих с различными осложнениями. Ухудшение состояния здоровья женщин, в т.ч. беременных, привело к значительному снижению качества здоровья новорожденных и детей первого года жизни. Так, вызывает тревогу рост заболеваний перинатального периода, которые являются основными причинами смерти детей на первом году жизни. Здоровье детей формируется как интегральный показатель сложного взаимодействия социально-экономических, демографических и медико-биологических факторов, важнейшими из которых являются ухудшение экологической обстановки, недостаточное и несбалансированное питание, условия и технология обучения и воспитания детей в школе, семье, стрессовые воздействия, связанные со снижением экономического благополучия семей, социальным напряжением в обществе, распространение вредных привычек (курение, употребление алкоголя, токсикомания).

За последние два года в республике состояние здоровья школьников улучшилось незначительно. По данным профилактических осмотров школьников, в 2006 году 13,1% их были здоровы (в 2005 году - 12,4%), произошло снижение доли детей, отнесенных к третьей группе здоровья, которая составила 14,8% против 16,2% в предыдущем году. Но в процессе обучения состояние здоровья детей ухудшается, количество детей с хроническими заболеваниями возрастает в 1,6 раза. Сегодня на каждые 100 учащихся первых классов общеобразовательных школ приходится 14 здоровых детей, из каждых 100 выпускников лишь 12 остаются практически здоровыми. В динамике за год уровень распространенности заболеваний школьников снизился на 4% и составил в 2006 году 1212,1 на 1000 осмотренных детей (в 2005 году - 1255,7).

Как и в предыдущие годы, в 2006 году в структуре заболеваний школьников доминируют болезни органов дыхания (463,5), на втором месте - болезни органов пищеварения (131,1).

Заболевания желудочно-кишечного тракта формируют несоблюдение принципов рационального питания, недостаточный охват школьников горячим питанием, особенно старшеклассников. Горячим питанием охвачено 85,4% школьников Республики Татарстан.

Третье место занимают болезни костно-мышечной системы (128,1). Каждый восьмой школьник страдает нарушениями опорно-двигательного аппарата, что является следствием снижения физической активности, несоответствием школьной мебели ростовым показателям детей.

По сравнению с 2005 годом, в 2006 году отмечен рост болезней крови и кроветворных органов на 9,8%, костно-мышечной системы - на 5,5%, по остальным нозологическим единицам наблюдается снижение или стабилизация показателей. Показатели физического развития современных школьников характеризуются увеличением доли детей как с избытком, так и с дефицитом массы тела и низкорослостью. Наиболее выражены эти изменения в возрасте 11 - 15 лет. Так, при оценке физического развития школьников в 2006 году выявлены отклонения от стандартных параметров гармоничного развития: у 2,6% - дефицит массы, у 2,1% - избыток массы, у 5,9% - низкий рост.

На диспансерном учете с хронической патологией по 3 - 5 группам здоровья состоят 61198 школьников (14,8%).

Также в целом по республике сохраняется высокая общая инфицированность детей и подростков туберкулезом. В 2006 году впервые инфицировались 10043 ребенка, первичная инфицированность детей в возрасте 15 лет составила 1,8%, общая инфицированность - 21,7%.

Рост инфицированности детей отражает неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Республике Татарстан. Учитывая социальный характер заболевания и ухудшение социальной структуры больных туберкулезом, применение только медицинских мер профилактики туберкулеза (вакцинация, химиопрофилактика, оздоровление и др.) недостаточно. Необходимы социальная поддержка детей из социально дезадаптированных семей и детей из семей иммигрантов и беженцев, меры по изоляции детей из очагов туберкулезной инфекции.

За последние 3 года число детей-инвалидов снизилось незначительно: в 2003 г. - 16544 человека, в 2006 году - 15600 человек, или 4,9% от общего количества инвалидов. В последнее десятилетие в республике наблюдается увеличение числа детей-инвалидов. В системе социальной защиты действуют 14 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, но только 15,8% детей и подростков охвачены реабилитационными мероприятиями в условиях реабилитационных центров. По-прежнему остается актуальной проблема отсутствия порядка разработки и реализации рядом министерств и ведомств индивидуальной программы реабилитации инвалида, несогласованность действий ее исполнителей, что снижает эффективность реабилитационных мероприятий и значительно осложняет их получение конкретным ребенком-инвалидом.

Несмотря на проводимые в Республике Татарстан мероприятия по улучшению условий жизни, медицинского обслуживания, повышения качества образования детей-инвалидов, остается нерешенным целый комплекс социальных, психолого-педагогических и медицинских проблем. Назрела необходимость решения на республиканском уровне вопросов обеспечения нормальной жизнедеятельности детей-инвалидов и семей, в которых они воспитываются.

Негативное влияние на организм ребенка усиливается за счет несбалансированности режимов умственного труда и отдыха учащихся. В общеобразовательных школах с углубленным изучением предметов, лицеях, гимназиях, колледжах учащиеся перегружены.

Анализ состояния здоровья школьников, условий обучения и воспитания их в общеобразовательных учреждениях показывает, что вся инновационная работа, особенно изменения в содержании образования, требует четкого и тщательного обоснования и контроля не только за качеством знаний. При этом необходимо отметить, что продолжается ухудшение состояния учебно-материальной базы образования, резко сократились соответствующие капитальные вложения. Всего в республике 2353 общеобразовательные школы, из них около 670 требуют капитального ремонта, 12,57% школ работают в 2 смены, 126 сельских школ, из них 40 средних, 24 основные и 62 начальные школы размещены в ветхих зданиях.

Несмотря на ухудшение состояния здоровья детей и подростков, в республике остается незначительной база действующих стационарных оздоровительных лагерей министерств и ведомств, предприятий и организаций. Их в республике 126, однако данного количества недостаточно для организации отдыха и оздоровления детей. По-прежнему продолжают бездействовать около 30 стационарных лагерей предприятий и организаций, постепенно разрушаясь.

Значительный вклад в воспитание вносят детские общественные организации. В Республике Татарстан действуют 11 республиканских, 7 городских и 102 районные детские организации, которые охватывают более 400 тыс. детей. Наиболее крупным представителем детского движения является Союз наследников Татарстана (233 тыс. человек), который ставит своей целью помочь членам организации жить интересной жизнью. В 2006 году на Форуме юных граждан создана республиканская детская общественная организация "Совет детских организаций Республики Татарстан", объединившая в своих рядах все детские организации Республики Татарстан. В настоящее время в Республике Татарстан есть все необходимые условия для реализации богатейшего воспитательного потенциала детского движения при условии объединения усилий детских организаций со всеми заинтересованными государственными структурами.

В 24 муниципальных образованиях Республики Татарстан функционируют 218 подростковых клубов по месту жительства, охватывающих около 55 тыс. человек, что составляет 36,7% обеспеченности учреждениями для работы с детьми и подростками по месту жительства. Работа с детьми и подростками по месту жительства является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики, поэтому необходима дальнейшая работа по совершенствованию инфраструктуры учреждений по месту жительства, дальнейшее укрепление ее материально-технической базы.

Несмотря на большую работу по поддержке одаренных детей в Республике Татарстан, последние еще не стали объектом усиленного внимания государственных органов, творческих союзов, университетов и научных школ. Требуется создание структур поиска и поддержки одаренных детей. Не проведены исследования, раскрывающие перспективы одаренных детей через 10 - 20 лет, как это принято в практике развитых государств.

По-прежнему в кризисной ситуации находится техническое творчество, туризм и детский спорт. Из года в год обостряются проблемы финансирования дополнительного образования детей. Низкий уровень доходов, уровня жизни большинства населения ограничивает возможности родителей в оплате дополнительного образования детей, в связи с чем появляется проблема доступности этого вида образования. По данным Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, по состоянию на 1 января 2007 года в Республике Татарстан насчитывается 158 учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, из них 143 детско-юношеские спортивные школы, средние детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, в т.ч. 3 спортивные школы по техническим видам спорта и 15 детско-юношеских клубов физической подготовки. Общее число детей, занимающихся в спортивных школах, составляет 98800 человек. Это на 3677 учащихся меньше по сравнению с 2005 годом (102477 человек). Вместе с тем привлечение к занятиям физической культурой и спортом более широкого круга детей и подростков, превращение его в массовый спорт требует совместных усилий государственных, муниципальных и общественных организаций в части популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей и подростков, а также сохранения и развития детских и подростковых спортивных клубов, любительских объединений и организаций по месту жительства.

Социальное здоровье общества во многом характеризуется отношением к сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что незначительно уменьшается количество детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2007 года в республике выявлены и взяты на учет 1176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Меры, принимаемые в Республике Татарстан, по обеспечению гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во многом способствуют улучшению положения в данной сфере. В настоящее время функционируют 905 приемных семей, где воспитываются 1425 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2005 году было 305 приемных семей, где воспитывались 433 приемных ребенка). В связи с передачей воспитанников интернатных учреждений в семьи граждан сокращается их количество в учреждениях. В связи с вышеуказанной работой планируется поэтапное закрытие детских домов, к 2015 году останется 8 - 9 интернатных учреждений. Отсутствие программы "Дети Татарстана" повлечет за собой снижение эффективности работы по созданию благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности детей-сирот, что приведет к сокращению числа детей, лишенных родительского попечения, передаваемых в семьи.

Продолжает оставаться высокой криминальная активность несовершеннолетних жителей республики. В 2005 году совершено 3538 преступлений с участием несовершеннолетних, в 2006 году - 3675, из них около 70% составляют преступления корыстной направленности (кражи, грабежи, разбойные нападения и т.д.). По-прежнему остается высоким удельный вес преступности неработающих и необучающихся подростков. По итогам 2006 года их количество составило 901 (933 в 2005 году). Растет рецидивная преступность среди несовершеннолетних (в 2005 г. - 806, в 2006 г. - 951, больше на 145 случаев, рост на 18%). На криминогенную ситуацию оказывает влияние резко обострившаяся проблема наркомании. В 2006 году количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, возросло в целом по республике на 85,7%. При этом продолжает оставаться актуальной проблема подросткового пьянства: каждый шестой ребенок, совершивший преступление, находился в состоянии алкогольного опьянения. В последние годы, несмотря на некоторое снижение подростковой преступности, наблюдается тенденция ее омоложения (преступления в 2005 году в возрасте 14 - 15 лет - 844 случая, в 2006 году - 846 случаев, в возрасте 16 - 17 лет в 2005 году - 2378 случаев, в 2006 году - 2465 случаев). Существующие институты государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений не обеспечивают эффективной профилактики. Медленно развиваются учреждения досуга и дополнительного образования, социально-реабилитационные центры для дезадаптированных детей и другие службы социального обслуживания детей, подростков, семьи.

Не отвечает современным требованиям и нормативно-правовое, научно-методическое и кадровое обеспечение работы по решению проблем детства, их правовой и социальной защищенности, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, их социальной реабилитации.

Программы федерального и республиканского уровней взаимно дополняют друг друга, что повышает эффективность работы с детьми, проживающими на территории Республики Татарстан.

Благополучие детей определяет будущее любой страны. Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск роста в будущем масштабов бедности, ухудшения показателей здоровья, роста социальной напряженности и риска социальной и экономической нестабильности. Предотвращение и ослабление негативных тенденций является одной из ключевых задач государственной политики в отношении детей.

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков

ее реализации, а также индикаторов оценки результата

в разрезе целей и задач

Цель Программы - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи Программы:

обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в т.ч. репродуктивного здоровья;

профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности;

обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;

создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных лагерях;

сохранение государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала Республики Татарстан;

государственная поддержка детских общественных объединений Республики Татарстан;

совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

государственная поддержка работы с детьми и подростками по месту жительства;

профилактика социального сиротства, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Республиканскую программу "Дети Татарстана" на 2008 - 2010 годы.

В структуре Программы предлагается выделить восемь подпрограмм: "Здоровое поколение", "Дети-инвалиды", "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков", "Одаренные дети", "Поддержка детских и подростковых общественных объединений", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Организация работы среди детей и подростков по месту жительства", "Дети-сироты".

Задачами Подпрограммы "Здоровое поколение" являются:

обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей;

внедрение высокотехнологических методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей;

охрана здоровья детей и подростков, в т.ч. репродуктивного;

профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте.

Оценка реализации Подпрограммы "Здоровое поколение" будет осуществляться по показателям, приведенным в таблице 1:

Таблица 1

+----+--------------------------+------------+----------+------------------------------+

¦ N  ¦  Наименование индикатора ¦  Единица   ¦ 2007 год ¦      Пороговые значения      ¦

¦п/п ¦                          ¦ измерения  ¦(базовый) ¦     индикаторов по годам     ¦

¦    ¦                          ¦            ¦          +----------+--------+----------+

¦    ¦                          ¦            ¦          ¦ 2008 г.  ¦2009 г. ¦ 2010 г.  ¦

+----+--------------------------+------------+----------+----------+--------+----------+

¦ 1. ¦Младенческая смертность на¦промилле    ¦   8,2    ¦   8,2    ¦  8,2   ¦   8,2    ¦

¦    ¦1000 родившихся живыми    ¦            ¦          ¦          ¦        ¦          ¦

+----+--------------------------+------------+----------+----------+--------+----------+

¦ 2. ¦Коэффициент    материнской¦коэффициент ¦   18,0   ¦   18,0   ¦  18,0  ¦   18,0   ¦

¦    ¦смертности     на     1000¦            ¦          ¦          ¦        ¦          ¦

¦    ¦родившихся живыми, %      ¦            ¦          ¦          ¦        ¦          ¦

+----+--------------------------+------------+----------+----------+--------+----------+

Задачами Подпрограммы "Дети-инвалиды" являются:

внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию детей-инвалидов с целью максимального развития их имеющихся умственных и физических возможностей;

содействие ресурсному обеспечению специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями для проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов;

обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Оценка реализации Подпрограммы "Дети-инвалиды" приведена в таблице 2.

Таблица 2

+------------------------------------+----------+----------+--------------------------------+

¦       Наименование индикатора      ¦ Единица  ¦2007 год  ¦ Пороговые значения индикаторов ¦

¦                                    ¦измерения ¦(базовый) ¦            по годам            ¦

¦                                    ¦          ¦          +----------+----------+----------+

¦                                    ¦          ¦          ¦ 2008 г.  ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦

+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Удельный  вес  детей с ограниченными¦ процентов¦    60    ¦    70    ¦    80    ¦    90    ¦

¦возможностями, прошедших  социальную¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦реабилитацию,  в   общей численности¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦детей с ограниченными  возможностями¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦Республики Татарстан, %             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+

Задачами Подпрограммы "Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков" являются:

поиск и внедрение новых технологий в сферу летнего отдыха и оздоровления детей и подростков;

поддержка деятельности функционирующих загородных оздоровительных лагерей бюджетной сферы;

создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов, вожатых в сфере отдыха, оздоровления детей и подростков путем организации образовательной и творческой деятельности при обеспечении психолого-педагогического сопровождения.

Оценка реализации Подпрограммы "Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков" приведена в таблице 3.

Таблица 3

+------------------------------------+----------+----------+--------------------------------+

¦       Наименование индикатора      ¦ Единица  ¦2007 год  ¦ Пороговые значения индикаторов ¦

¦                                    ¦измерения ¦(базовый) ¦            по годам            ¦

¦                                    ¦          ¦          +----------+----------+----------+

¦                                    ¦          ¦          ¦ 2008 г.  ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦

+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Удельный   вес   детей   и молодежи,¦процентов ¦   75,0   ¦   85,0   ¦   95,0   ¦   95,0   ¦

¦охваченных  всеми  формами   летнего¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦отдыха  и  оздоровления   в   рамках¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦реализации Республиканской программы¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦отдыха,   оздоровления,    занятости¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

29

¦детей и молодежи, %                 ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+

Задачами Подпрограммы "Одаренные дети" являются:

сохранение государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки одаренных детей в соответствии с их способностями;

координация деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми и их поддержка;

оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми;

разработка инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей;

формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах будущего Республики Татарстан.

Оценка реализации Подпрограммы "Одаренные дети" приведена в таблице 4.

Таблица 4

+------------------------------------+----------+---------+--------------------------------+

¦       Наименование индикатора      ¦ Единица  ¦2007 год ¦ Пороговые значения индикаторов ¦

¦                                    ¦измерения ¦(базовый)¦            по годам            ¦

¦                                    ¦          ¦         +----------+----------+----------+

¦                                    ¦          ¦         ¦ 2008 г.  ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

¦Удельный   вес   детей,   охваченных¦процентов ¦   76,0  ¦   86,0   ¦   91,3   ¦   91,3   ¦

¦фестивалями,             конкурсами,¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦олимпиадами, %                      ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

Задачами Подпрограммы "Поддержка детских, подростковых общественных организаций Республики Татарстан" являются:

создание нормативно-правового механизма деятельности детских объединений;

оказание помощи детским и подростковым общественным организациям и объединениям в информационной, правовой, методической, материально-технической и других сферах;

организация и проведение республиканских мероприятий для детских общественных организаций;

сотрудничество с международными, всероссийскими, межрегиональными, региональными и республиканскими детскими и подростковыми организациями и объединениями.

Оценка реализации Подпрограммы "Поддержка детских, подростковых организаций Республики Татарстан" приведена в таблице 5.

Таблица 5

+------------------------------------+----------+---------+--------------------------------+

¦       Наименование индикатора      ¦Единица   ¦2007 год ¦ Пороговые значения индикаторов ¦

¦                                    ¦измерения ¦(базовый)¦            по годам            ¦

¦                                    ¦          ¦         +----------+----------+----------+

¦                                    ¦          ¦         ¦ 2008 г.  ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

¦Удельный    вес    детей,  молодежи,¦ процентов¦   83,3  ¦   85,5   ¦   94,2   ¦   94,2   ¦

¦охваченной             общественными¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦молодежными организациями, %        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

Задачами Подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" являются:

создание условий для снижения уровня безнадзорности несовершеннолетних и сокращения числа совершаемых ими противоправных действий;

создание необходимых условий для развития сети учреждений, занимающихся профилактической и социально-реабилитационной работой с детьми и подростками;

обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Оценка реализации Подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" приведена в таблице 6.

Таблица 6

+------------------------------------+----------+---------+--------------------------------+

¦       Наименование индикатора      ¦  Единица ¦2007 год ¦ Пороговые значения индикаторов ¦

¦                                    ¦ измерения¦(базовый)¦            по годам            ¦

¦                                    ¦          ¦         +----------+----------+----------+

¦                                    ¦          ¦         ¦ 2008 г.  ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

¦Удельный   вес    детей,   прошедших¦ процентов¦   5,7   ¦   6,5    ¦   7,8    ¦   8,0    ¦

¦социальную        реабилитацию     в¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦специализированных  учреждениях  для¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦несовершеннолетних,    в       общей¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦численности детей,  поставленных  на¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦учет в органах социальной защиты    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

Задачами Подпрограммы "Организация работы среди детей и подростков по месту жительства" являются:

реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности учреждений по месту жительства;

создание благоприятных условий для организации активного досуга детей и подростков по месту жительства;

совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в учреждениях для детей и подростков по месту жительства;

снижение уровня социально негативных явлений среди детей и подростков по месту жительства.

Оценка реализации Подпрограммы "Организация работы среди детей и подростков по месту жительства" приведена в таблице 7.

Таблица 7

+------------------------------------+----------+---------+--------------------------------+

¦       Наименование индикатора      ¦  Единица ¦2007 год ¦ Пороговые значения индикаторов ¦

¦                                    ¦ измерения¦(базовый)¦            по годам            ¦

¦                                    ¦          ¦         +----------+----------+----------+

¦                                    ¦          ¦         ¦ 2008 г.  ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

¦Обеспеченность   детей  учреждениями¦ процентов¦  160,0  ¦  160,0   ¦  160,0   ¦  162,0   ¦

¦дополнительного          образования¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦(независимо      от    ведомственной¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦принадлежности),   включая   детско-¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦юношеские спортивные школы, всего, %¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

Задачами Подпрограммы "Дети-сироты" являются:

профилактика социального сиротства, постепенный переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

разработка, апробация и внедрение инновационных технологий работы по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей.

Оценка реализации Подпрограммы "Дети-сироты" приведена в таблице 8.

Таблица 8

+------------------------------------+----------+---------+--------------------------------+

¦       Наименование индикатора      ¦  Единица ¦2007 год ¦ Пороговые значения индикаторов ¦

¦                                    ¦ измерения¦(базовый)¦            по годам            ¦

¦                                    ¦          ¦         +----------+----------+----------+

¦                                    ¦          ¦         ¦ 2008 г.  ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

¦Отношение количества детей, выбывших¦ процентов¦   84,0  ¦   87,0   ¦   89,0   ¦   90,0   ¦

¦из специализированных учреждений для¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦несовершеннолетних с семейной формой¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦жизнеустройства,   к   общему  числу¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦выбывших, %                         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+

3. Перечень программных мероприятий, а также индикаторов

оценки результатов основных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы "Здоровое поколение" приведен в приложении N 1 "Перечень учреждений здравоохранения Республики Татарстан, в которых предполагается внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей, а также профилактических мероприятий по заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте".

Перечень мероприятий Подпрограммы "Дети-инвалиды" приведен в приложении N 2. Предусматриваются внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию детей-инвалидов с целью максимального развития умственных и физических возможностей детей-инвалидов, содействие ресурсному обеспечению специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями для проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов, а также обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Перечень мероприятий Подпрограммы "Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков" ставит своей задачей поддержку деятельности функционирующих летних оздоровительных лагерей бюджетной сферы, поиск и внедрение новых технологий в сферу летнего отдыха детей и подростков.

Перечень мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети" приведен в приложении N 4. Подпрограммой предполагается сохранение государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки одаренных детей в соответствии с их способностями, разработка инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей.

Перечень мероприятий Подпрограммы "Поддержка детских, подростковых общественных организаций Республики Татарстан" приведен в приложении N 5. Предполагаются оказание помощи детским и подростковым общественным организациям в информационной, правовой, методической, материально-технической сферах, сотрудничество с международными, всероссийскими, межрегиональными и республиканскими детскими и подростковыми организациями и объединениями.

Перечень мероприятий Подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" приведен в приложении N 6, предусматривается реализация следующих мероприятий:

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень мероприятий Подпрограммы "Организация работы среди детей и подростков по месту жительства" приведен в приложении N 7. Подпрограммой предполагается реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности учреждений по месту жительства, создания благоприятных условий для организации активного досуга детей и подростков по месту жительства, снижение уровня социально негативных явлений среди детей и подростков по месту жительства.

Перечень мероприятий Подпрограммы "Дети-сироты" приведен в приложении N 8. Предполагается профилактика социального сиротства, постепенный переход от воспитания детей в государственных учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию Республиканской программы "Дети Татарстана" на 2008 - 2010 годы из всех источников финансирования составляют 156331 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе 138121 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, 18000 тыс. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан, а также 210 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 9.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Республики Татарстан, средств бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан при условии разработки муниципальными образованиями Республики Татарстан собственных муниципальных программ.

5. Механизм реализации Программы, включающий механизм

управления Программой и механизм взаимодействия

государственных заказчиков

Государственные заказчики подпрограмм формируют предложения в проект Программы и ее подпрограмм, привлекая к разработке программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей научные институты, представителей общественных организаций, основываясь на результатах анализа выполнения Республиканской программы "Дети Татарстана" за предшествующий период.

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан как государственный заказчик-координатор:

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию программных мероприятий, а также механизм реализации Программы;

уточняет перечень целевых индикаторов и показателей эффективности Программы на соответствующий год и их поквартальное распределение;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета Республики Татарстан и средств внебюджетных источников;

подготавливает ежеквартально доклад о ходе реализации Программы на основе информации, представленной республиканскими органами государственной власти - государственными заказчиками подпрограмм.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы создается Координационный совет по реализации Республиканской программы "Дети Татарстана" на 2008 - 2010 годы.

Координационный совет является межведомственным коллегиальным органом. В состав Координационного совета входят полномочные представители государственного заказчика-координатора, государственных заказчиков подпрограмм, органов государственной власти, научных организаций, общественных объединений, представители средств массовой информации.

6. Оценка экономической, социальной и экологической

эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

улучшить качество жизни и здоровья детей;

повысить качество и доступность социальных услуг детям, в первую очередь семьям с детьми-инвалидами;

усовершенствовать государственную систему социальной защиты и поддержки несовершеннолетних, способную оказывать от экстренной и оперативной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, до долговременной работы и поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Реализация мероприятий Подпрограммы "Здоровое поколение" позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения основных показателей, а именно:

снизить младенческую смертность до 8,0 промилле на 1000 детей, родившихся живыми;

снизить материнскую смертность до 18,0 промилле на 100 тысяч детей, родившихся живыми;

снизить детскую смертность в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 2,06% на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;

увеличить долю детей 1 группы здоровья до 17,0% от общего числа детей;

снизить показатели первичного выхода на инвалидность среди детей в возрасте 0 - 17 лет (включительно) до 21,4% на 10 тысяч детей.

Оценка реализации Подпрограммы "Дети-инвалиды" Республиканской программы "Дети Татарстана" к 2011 году будет осуществляться по следующему показателю: доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, от общего числа детей-инвалидов - 90%.

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит уменьшить количество детей-инвалидов.

Реализация Подпрограммы "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков" позволит сохранить и развить инфраструктуру летнего отдыха детей и подростков, увеличить охват детей и подростков летним отдыхом в летних загородных лагерях до 95%.

В ходе реализации Подпрограммы "Одаренные дети" будет создана государственная система выявления, развития и поддержки одаренных детей, охватывающая до 35% детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национальной культуры, формирование будущей элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Будет сформирована база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.

Число одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках Подпрограммы, увеличится к 2011 году на 8% по сравнению с данными 2007 года.

Дальнейшее развитие получит система республиканских конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей. Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей.

Реализация мероприятий Подпрограммы "Поддержка детских, подростковых общественных объединений Республики Татарстан" позволит:

активизировать детское движение в Республике Татарстан, сформировать базу данных о детях;

увеличить охват детей, состоящих в детских и подростковых общественных организациях, от общего количества детей Республики Татарстан до 85,0%;

оказать помощь детским и молодежным организациям и объединениям в информационной, правовой, методической, материально-технической и других сферах;

организовать проведение республиканских мероприятий для детских общественных организаций;

сформировать позитивное общественное мнение о детских организациях, в том числе через средства массовой информации;

организовать сотрудничество с международными, всероссийскими, межрегиональными, региональными и республиканскими детскими и молодежными организациями и объединениями.

Оценка реализации Подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" будет осуществляться по следующим показателям, которые в 2011 году достигнут:

доля безнадзорных детей от общего числа детского населения - 8,0%;

доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, от общего числа безнадзорных и беспризорных - 10,0%.

Оценка реализации Подпрограммы "Организация работы среди детей и подростков по месту жительства" будет определяться по следующему показателю: доля детей и подростков, занимающихся в подростковых клубах по месту жительства, от общего числа детского населения - 10,0%.

Оценка реализации Подпрограммы "Дети-сироты" к 2011 году будет осуществляться по следующему показателю: доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 93,0%.

Положительная динамика по показателям Программы будет отражать эффективное использование государственных средств, направленных на улучшение качества жизни и здоровья детей.

Снижение затрат бюджета Республики Татарстан будет достигнуто за счет:

предотвращения получения детьми инвалидности вследствие проведения скрининга новорожденных и соответствующих профилактических мероприятий;

уменьшения числа детей школьного возраста, получающих инвалидность;

уменьшения числа детей школьного возраста, переходящих в 3 группу здоровья из 2 группы;

увеличения числа детей школьного возраста, переходящих в 1 группу здоровья из 2 группы;

увеличения относительной доли детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых на воспитание в семьи граждан;

уменьшения числа правонарушений несовершеннолетних и снижения числа подростков, направляемых в исправительные учреждения.

Увеличение численности трудоспособного населения может быть достигнуто за счет:

уменьшения количества инвалидов;

возможности работать для родителей, чьи дети не стали инвалидами;

возможности работать для родителей вследствие проведения их детям реабилитационных мероприятий;

возможности трудоустроиться детям-инвалидам по достижении соответствующего возраста и вследствие проведения реабилитационных мероприятий;

уменьшения числа подростков, попадающих в исправительные учреждения.

Кроме того, существуют и другие положительные социально-экономические эффекты, не поддающиеся количественному описанию вследствие сложности и взаимосвязанности социальных процессов.

Приложение N 1

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 1

"ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"

+--------------------------+------------------------------+--------------------------+----------------------------------------------+

¦       Наименование       ¦      Наименование задач      ¦   Наименование основных  ¦            Индикаторы оценки конечных        ¦

¦          целей           ¦                              ¦         мероприятий      ¦         результатов,  единицы измерения      ¦

¦                          ¦                              ¦                          ¦                                              ¦

+--------------------------+------------------------------+--------------------------+----------------------------------------------+

¦            1             ¦              2               ¦             3            ¦                       4                      ¦

+--------------------------+------------------------------+--------------------------+----------------------------------------------+

¦Снижение  детской,  в том ¦1. Обеспечение     безопасного¦1. Развитие   и  внедрение¦1. Стабилизация детской смертности (в возрасте¦

¦числе       младенческой, ¦материнства, создание  условий¦новых      технологий    в¦0 - 17 лет)  до  уровня  98,0 ребенка  на  100¦

¦смертности                ¦для рождения здоровых детей.  ¦акушерство,    гинекологию¦тысяч   детского  населения   соответствующего¦

¦                          ¦2. Рационализация      системы¦и педиатрию.              ¦возраста.                                     ¦

¦Стабилизация  материнской ¦педиатрической   и  акушерско-¦2. Укрепление материально-¦2. Стабилизация  младенческой   смертности  до¦

¦смертности                ¦гинекологической помощи, в том¦технической           базы¦уровня 8,0  промилле на 1000 детей, родившихся¦

¦                          ¦числе      специализированной,¦медицинских     учреждений¦живыми.                                       ¦

¦Улучшение   здоровья    и ¦высокотехнологичной помощи.   ¦детства и родовспоможения.¦3. Стабилизация  неонатальной  смертности   на¦

¦качества  жизни  детей  и ¦3. Внедрение профилактических,¦3. Совершенствование      ¦уровне 4,8 промилле на 1000  детей, родившихся¦

¦женщин    репродуктивного ¦диагностических   и   лечебных¦подготовки    квалификации¦живыми.                                       ¦

¦возраста                  ¦технологий,   направленных  на¦медицинских кадров.       ¦4. Стабилизация  материнской   смертности   на¦

¦                          ¦сохранение   здоровья    детей¦4. Совершенствование      ¦уровне  18,0  промилле  на  100  тысяч  детей,¦

¦                          ¦женщин         репродуктивного¦системы     сохранения   и¦родившихся живыми.                            ¦

¦                          ¦возраста                      ¦укрепления        здоровья¦5. Снижение уровня бесплодия на 10 процентов. ¦

¦                          ¦                              ¦женщин, детей и подростков¦6. Снижение  уровня абортов на 10 процентов   ¦

+--------------------------+------------------------------+--------------------------+----------------------------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы N 1 "Здоровое поколение"

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦  N   ¦        Мероприятия         ¦    Срок    ¦     Исполнители     ¦ Объем  и источники  финансирования,  ¦    Ожидаемые конечные  ¦

¦ п/п  ¦                            ¦ исполнения ¦                     ¦             тыс. рублей              ¦        результаты      ¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     +--------+-----------------------------+                        ¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦ всего  ¦      в т.ч. по годам        ¦                        ¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦        +----------+----------+-------+                        ¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦        ¦   2008   ¦   2009   ¦ 2010  ¦                        ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------+----------+----------+-------+------------------------+

¦                    1. Развитие и внедрение новых технологий (форм организации) в акушерстве, гинекологии, педиатрии                  ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦1.1.  ¦Разработка      новых      и¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦       за счет средств текущего       ¦                        ¦

¦      ¦совершенствование           ¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦            финансирования            ¦                        ¦

¦      ¦существующих      технологий¦            ¦Республики Татарстан ¦                                      ¦                        ¦

¦      ¦диагностики    и     лечения¦            ¦                     ¦                                      ¦                        ¦

¦      ¦заболеваний      детей     и¦            ¦                     ¦                                      ¦                        ¦

¦      ¦подростков,  в   том   числе¦            ¦                     ¦                                      ¦                        ¦

¦      ¦нарушений     репродуктивной¦            ¦                     ¦                                      ¦                        ¦

¦      ¦функции                     ¦            ¦                     ¦                                      ¦                        ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦1.2.  ¦Разработка    методик     по¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦       за счет средств текущего       ¦Стабилизация            ¦

¦      ¦совершенствованию технологий¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦            финансирования            ¦младенческой  смертности¦

¦      ¦диагностики    и     лечения¦            ¦Республики Татарстан ¦                                      ¦на  уровне  8,0 промилле¦

¦      ¦заболеваний новорожденных   ¦            ¦                     ¦                                      ¦на      1000      детей,¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦                                      ¦родившихся живыми       ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦                                   2. Совершенствование подготовки и квалификации медицинских кадров                                  ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦2.1.  ¦Проведение  сертификационных¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦       за счет средств текущего       ¦Повышение уровня  знаний¦

¦      ¦циклов  по анестезиологии  и¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦            финансирования            ¦медицинских  работников.¦

¦      ¦реанимации    для    врачей-¦            ¦Республики Татарстан ¦                                      ¦Повышение       качества¦

¦      ¦неонатологов       отделений¦            ¦                     ¦                                      ¦оказания     медицинской¦

¦      ¦реанимации новорожденных    ¦            ¦                     ¦                                      ¦помощи    новорожденным.¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦                                      ¦Снижение          ранней¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦                                      ¦неонатальной смертности ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦                                      3. Совершенствование системы оказания педиатрической помощи                                     ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------+----------+----------+-------+------------------------+

¦3.1.  ¦Закупка        лекарственных¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦  3300  ¦   1100   ¦   1100   ¦ 1100  ¦Снижение    младенческой¦

¦      ¦препаратов для  профилактики¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦        ¦          ¦          ¦       ¦смертности            от¦

¦      ¦и      лечения      синдрома¦            ¦Республики Татарстан ¦        ¦          ¦          ¦       ¦заболеваний             ¦

¦      ¦дыхательных   расстройств  у¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦перинатального периода  ¦

29

¦      ¦новорожденных               ¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦                        ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------+----------+----------+-------+------------------------+

¦3.2.  ¦Оснащение                   ¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦  30000 ¦  10000   ¦  10000   ¦ 10000 ¦Стабилизация            ¦

¦      ¦родовспомогательных         ¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦        ¦          ¦          ¦       ¦младенческой  смертности¦

¦      ¦учреждений    и   учреждений¦            ¦Республики Татарстан ¦        ¦          ¦          ¦       ¦на уровне  8,0  промилле¦

¦      ¦детства          современной¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦на        1000    детей,¦

¦      ¦лечебно-диагностической     ¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦родившихся живыми, в том¦

¦      ¦аппаратурой   (неонатальными¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦числе   снижение  ранней¦

¦      ¦мониторами,       аппаратами¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦неонатальной смертности ¦

¦      ¦искусственной     вентиляции¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦                        ¦

¦      ¦легких,        неонатальными¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦                        ¦

¦      ¦инкубаторами, инфузоматами) ¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦                        ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------+----------+----------+-------+------------------------+

¦                            4. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков                          ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦4.1.  ¦Создание           отделений¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦       за счет средств текущего       ¦Обеспечение      медико-¦

¦      ¦(кабинетов)          медико-¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦            финансирования            ¦психологической,        ¦

¦      ¦социальной  помощи  на  базе¦            ¦Республики Татарстан ¦                                      ¦социальной  и   правовой¦

¦      ¦детских         амбулаторно-¦            ¦                     ¦                                      ¦помощи       детям     и¦

¦      ¦поликлинических учреждений  ¦            ¦                     ¦                                      ¦подросткам              ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦4.2.  ¦Организация        групповой¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦       за счет средств текущего       ¦Снижение и  стабилизация¦

¦      ¦профилактики  йододефицитных¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦            финансирования            ¦распространенности      ¦

¦      ¦состояний       во      всех¦            ¦Республики Татарстан ¦                                      ¦эндокринной    патологии¦

¦      ¦образовательных  учреждениях¦            ¦                     ¦                                      ¦среди учащихся          ¦

¦      ¦Республики Татарстан        ¦            ¦                     ¦                                      ¦                        ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦4.3.  ¦Внедрение  новых  технологий¦2009 - 2010 ¦Министерство         ¦       за счет средств текущего       ¦Снижение     численности¦

¦      ¦восстановительного   лечения¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦            финансирования            ¦подростков  допризывного¦

¦      ¦и   оздоровления  подростков¦            ¦Республики Татарстан ¦                                      ¦возраста               с¦

¦      ¦допризывного    возраста   в¦            ¦                     ¦                                      ¦функциональными         ¦

¦      ¦лечебно-профилактических   и¦            ¦                     ¦                                      ¦отклонениями в состоянии¦

¦      ¦оздоровительных учреждениях ¦            ¦                     ¦                                      ¦здоровья                ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------------------------------------+------------------------+

¦                                       5. Совершенствование специализированной медицинской помощи                                     ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------+----------+----------+-------+------------------------+

¦5.1.  ¦Обеспечение реанимобилем для¦2008 - 2010 ¦Министерство         ¦  6978  ¦   1482   ¦   2330   ¦ 3166  ¦Стабилизация            ¦

¦      ¦транспортировки             ¦    гг.     ¦здравоохранения      ¦        ¦          ¦          ¦       ¦младенческой  смертности¦

¦      ¦новорожденных и недоношенных¦            ¦Республики Татарстан ¦        ¦          ¦          ¦       ¦на  уровне  8,0 промилле¦

¦      ¦детей в отделения реанимации¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦на     1000       детей,¦

¦      ¦новорожденных               ¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦родившихся       живыми.¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦Снижение      досуточной¦

¦      ¦                            ¦            ¦                     ¦        ¦          ¦          ¦       ¦летальности             ¦

+------+----------------------------+------------+---------------------+--------+----------+----------+-------+------------------------+

¦      ¦                                                          ИТОГО¦ 40278  ¦  12582   ¦  13430   ¦ 14266 ¦                        ¦

¦      +---------------------------------------------------------------+--------+----------+----------+-------+                        ¦

¦      ¦                 В т.ч. из средств бюджета Республики Татарстан¦ 40278  ¦  12582   ¦  13430   ¦ 14266 ¦                        ¦

+------+---------------------------------------------------------------+--------+----------+----------+-------+------------------------+

Приложение N 2

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 2

"ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ"

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

¦               Наименование цели                ¦   Наименование задачи    ¦ Наименование основных мероприятий ¦      Индикаторы оценки       ¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦    конечных результатов,     ¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦      единицы измерения       ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

¦                       1                        ¦            2             ¦                 3                 ¦              4               ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

¦Охват обучением детей-инвалидов в соответствии с¦Своевременное    выявление¦Формирование  республиканской  базы¦Охват обучением 100%          ¦

¦рекомендациями   психолого-медико-педагогической¦контингента    детей     с¦и систематический учет  контингента¦                              ¦

¦консультации (комиссии), определение состояния и¦отклонениями  в  развитии,¦детей-инвалидов    и    детей     с¦                              ¦

¦перспектив    развития    системы   специального¦создание       необходимых¦отклонениями в развитии            ¦                              ¦

¦(коррекционного) образования                    ¦условий    для    обучения¦                                   ¦                              ¦

¦                                                ¦детей  с   отклонениями  в¦                                   ¦                              ¦

¦                                                ¦развитии                  ¦                                   ¦                              ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

¦Укрепление  и  развитие  материально-технической¦Создание     условий   для¦Оснащение учреждений   специального¦Обеспеченность   оборудованием¦

¦базы учреждений реабилитации детей-инвалидов    ¦обучения  и   реабилитации¦(коррекционного)        образования¦70%                           ¦

¦                                                ¦детей  с  отклонениями   в¦реабилитационным,   технологическим¦                              ¦

¦                                                ¦развитии                  ¦оборудованием,   мягким,    твердым¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦инвентарем, мебелью                ¦                              ¦

¦                                                ¦                          +-----------------------------------+                              ¦

¦                                                ¦                          ¦Обеспечение              учреждений¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦специального       (коррекционного)¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦образования автотранспортом        ¦                              ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+                              ¦

¦Интеграция  детей с отклонениями  в  развитии  в¦Расширение   условий   для¦Приобретение          компьютерного¦                              ¦

¦общество                                        ¦получения    качественного¦оборудования            специальным¦                              ¦

¦                                                ¦образования               ¦(коррекционным)   учреждениям     и¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦детям-инвалидам,   обучающимся   на¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦дому                               ¦                              ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

¦Профессиональная реабилитация инвалидов         ¦Расширение   условий   для¦Открытие отделения   дистанционного¦Показатели трудоустройства 50%¦

¦                                                ¦получения    качественного¦обучения   инвалидов    на     базе¦                              ¦

¦                                                ¦профессионального         ¦Татарского         государственного¦                              ¦

¦                                                ¦образования               ¦гуманитарно-педагогического        ¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦университета                       ¦                              ¦

¦                                                ¦                          +-----------------------------------+                              ¦

¦                                                ¦                          ¦Открытие специальных групп:        ¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦на   базе    Казанского     медико-¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦фармацевтического    училища     по¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦специальности         "лабораторная¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦диагностика"      для    детей    с¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦нарушением слуха;                  ¦                              ¦

¦                                                ¦                          +-----------------------------------+                              ¦

¦                                                ¦                          ¦на    базе   Казанского    базового¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦медицинского  колледжа для детей по¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦специальности   "сестринское  дело"¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦для детей с нарушением зрения;     ¦                              ¦

¦                                                ¦                          +-----------------------------------+                              ¦

¦                                                ¦                          ¦на базе Казанского  художественного¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦училища   "художник   по  обработке¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦кожи",   "художник   по   обработке¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦металла",  "художник  по  керамике"¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦для   детей  с  нарушением  опорно-¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦двигательного аппарата             ¦                              ¦

¦                                                ¦                          +-----------------------------------+                              ¦

¦                                                ¦                          ¦Открытие    филиалов     учреждений¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦начального        профессионального¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦образования   на   базе  учреждений¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦специального       (коррекционного)¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦образования                        ¦                              ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

¦Повышение       профессионального     мастерства¦Расширение   условий   для¦Организация      и       проведение¦Качественный            состав¦

¦педагогов                                       ¦получения    качественного¦семинаров,        совещаний      со¦педагогических кадров 100%    ¦

¦                                                ¦образования               ¦специалистами   органов  управления¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦образованием,       образовательных¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦учреждений                         ¦                              ¦

+------------------------------------------------+                          +-----------------------------------+                              ¦

¦Интеграция  детей  с  отклонениями  в развитии в¦                          ¦Проведение ежегодных  семинаров  по¦                              ¦

¦общество                                        ¦                          ¦внедрению  дистанционного  обучения¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦детей-инвалидов,   обучающихся   на¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦дому                               ¦                              ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+                              ¦

¦Повышение квалификации педагогических кадров    ¦Ознакомление             с¦Издание    методического   сборника¦                              ¦

¦                                                ¦состоянием    специального¦"Система               специального¦                              ¦

¦                                                ¦(коррекционного)          ¦(коррекционного)       образования"¦                              ¦

¦                                                ¦образования    республики,¦(опыт, проблемы, пути их решения)  ¦                              ¦

¦                                                ¦новейшими    методическими¦                                   ¦                              ¦

¦                                                ¦разработками,       опытом¦                                   ¦                              ¦

¦                                                ¦работы коллег             ¦                                   ¦                              ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

¦Создание благоприятных условий для  комплексного¦Обеспечение    доступности¦Учет  детей-инвалидов,  нуждающихся¦Удельный вес  детей-инвалидов,¦

¦развития и жизнедеятельности детей-инвалидов    ¦социальной    реабилитации¦в       проведении       социальной¦прошедших           социальную¦

¦                                                ¦и адаптации         детей-¦реабилитации                       ¦реабилитацию,      в     общем¦

¦                                                ¦инвалидов                 ¦                                   ¦количестве    детей-инвалидов,¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦проживающих    в    Республике¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦Татарстан (%)                 ¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦(увеличение   к  2010 г.  доли¦

¦                                                ¦                          +-----------------------------------+детей-инвалидов,    получивших¦

¦                                                ¦                          ¦Оснащение   учреждений  социального¦социально-реабилитационные    ¦

¦                                                ¦                          ¦обслуживания,        осуществляющих¦услуги,    до   50%     общего¦

¦                                                ¦                          ¦реабилитацию       детей-инвалидов,¦количества детей-инвалидов)   ¦

¦                                                ¦                          ¦современным        реабилитационным¦                              ¦

¦                                                ¦                          ¦оборудованием,  автотранспортом   и¦Удельный  вес  семей с детьми-¦

¦                                                ¦                          ¦методическими пособиями            ¦инвалидами,         получивших¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦социальные       услуги      в¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦учреждениях        социального¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦обслуживания,      в     общем¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦количестве  семей   с  детьми-¦

¦                                                +--------------------------+-----------------------------------+инвалидами     в    Республике¦

¦                                                ¦Совершенствование         ¦Обеспечение   системы   комплексной¦Татарстан (%)                 ¦

¦                                                ¦системы        комплексной¦реабилитации   детей-инвалидов    и¦(увеличение   к  2010 г.  доли¦

¦                                                ¦реабилитации        детей-¦членов их семей                    ¦семей   с   детьми-инвалидами,¦

¦                                                ¦инвалидов                 ¦                                   ¦получивших          социально-¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦реабилитационные   услуги,  до¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦50% общего количества семей  с¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦детьми-инвалидами)            ¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦                              ¦

¦                                                +--------------------------+-----------------------------------+Удельный      вес      детских¦

¦                                                ¦Формирование      условий,¦Осуществление     межведомственного¦реабилитационных   учреждений,¦

¦                                                ¦способствующих            ¦взаимодействия      по     вопросам¦внедривших       международные¦

¦                                                ¦социализации             и¦социальной    реабилитации        и¦реабилитационные  стандарты, в¦

¦                                                ¦интеграции          детей-¦интеграции детей-инвалидов         ¦общем               количестве¦

¦                                                ¦инвалидов в общество      ¦                                   ¦реабилитационных    учреждений¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦(%) (увеличение  доли  детских¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦реабилитационных   учреждений,¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦внедривших       международные¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦реабилитационные  стандарты  к¦

¦                                                ¦                          ¦                                   ¦2010 г. до 70%)               ¦

+------------------------------------------------+--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы "Дети-инвалиды"

+----+-----------------------------+--------------+----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦ N  ¦   Программные мероприятия   ¦    Сроки     ¦     Исполнители      ¦   Объем и источники финансирования,   ¦     Ожидаемые конечные    ¦

¦п/п ¦                             ¦  исполнения  ¦                      ¦              тыс. рублей              ¦         результаты        ¦

¦    ¦                             ¦              ¦                      +--------+------------------------------+                           ¦

¦    ¦                             ¦              ¦                      ¦        ¦     в том числе по годам     ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦              ¦                      ¦ Всего  +--------+----------+----------+                           ¦

¦    ¦                             ¦              ¦                      ¦        ¦  2008  ¦   2009   ¦   2010   ¦                           ¦

+----+-----------------------------+--------------+----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦                    1. Организация мониторинга по вопросам социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов и семей,                    ¦

¦                                                   в которых воспитываются дети-инвалиды                                                    ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦1.1.¦Организация   учета    детей-¦ 2008 - 2010 ¦Министерство           ¦       за счет средств текущего        ¦Эффективный учет адресности¦

¦    ¦инвалидов:                   ¦     гг.     ¦здравоохранения        ¦            финансирования             ¦реабилитационных           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦мероприятий.               ¦

¦    ¦- путем          формирования¦             ¦                       ¦                                       ¦Оптимальное    планирование¦

¦    ¦республиканского     регистра¦             ¦                       ¦                                       ¦требуемых    ресурсов    на¦

¦    ¦федеральной    информационной¦             ¦                       ¦                                       ¦республиканском уровне    в¦

¦    ¦системы      государственного¦             ¦                       ¦                                       ¦системах здравоохранения  и¦

¦    ¦института          статистики¦             ¦                       ¦                                       ¦социальной защиты          ¦

¦    ¦"Педиатрия";                 ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦- путем    формирования     и¦             ¦Министерство     труда,¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦ведения   базы  данных  учета¦             ¦занятости           и  ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦потребности детей-инвалидов в¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦проведении   реабилитационных¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦мероприятий,  рекомендованных¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦федеральными     учреждениями¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦бюро        медико-социальной¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦экспертизы  в  индивидуальной¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦программе        реабилитации¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦инвалида в разделе "Программа¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦социальной     реабилитации",¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦координация  и  контроль   за¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦реализацией        социально-¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦реабилитационных мероприятий ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦                                                    2. Материально-техническое оснащение                                                    ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦2.1.¦Оснащение    реабилитационных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦  7817  ¦  2205  ¦   2619   ¦2993      ¦Укрепление     материально-¦

¦    ¦центров,     реабилитационных¦     гг.     ¦занятости и  социальной¦        ¦        ¦          ¦          ¦технической базы учреждений¦

¦    ¦(коррекционных)              ¦             ¦защиты       Республики¦        ¦        ¦          ¦          ¦для  предоставления   более¦

¦    ¦образовательных    учреждений¦             ¦Татарстан,             ¦        ¦        ¦          ¦          ¦широкого спектра социальных¦

¦    ¦для  детей  и  подростков   с¦             ¦Министерство           ¦  3210  ¦  1070  ¦   1070   ¦1070      ¦услуг.                     ¦

¦    ¦ограниченными  возможностями,¦             ¦образования   и   науки¦        ¦        ¦          ¦          ¦Повышение     эффективности¦

¦    ¦детских  домов-интернатов для¦             ¦Республики Татарстан   ¦        ¦        ¦          ¦          ¦реабилитационных           ¦

¦    ¦умственно    отсталых   детей¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦мероприятий                ¦

¦    ¦реабилитационным             ¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦оборудованием                ¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦2.2.¦Приобретение  обучающих игр и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦  506   ¦  168   ¦   169    ¦   169    ¦Развитие     умственных   и¦

¦    ¦наборов     для     оснащения¦     гг.     ¦занятости             и¦        ¦        ¦          ¦          ¦физических     возможностей¦

¦    ¦реабилитационных  центров для¦             ¦социальной       защиты¦        ¦        ¦          ¦          ¦детей-инвалидов            ¦

¦    ¦детей     и    подростков   с¦             ¦Республики Татарстан   ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦ограниченными  возможностями,¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦детских домов-интернатов  для¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

29

¦    ¦умственно отсталых детей     ¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦2.3.¦Обеспечение        учреждений¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦  6890  ¦  2240  ¦   2250   ¦   2400   ¦Укрепление     материально-¦

¦    ¦специального (коррекционного)¦     гг.     ¦занятости и  социальной¦        ¦        ¦          ¦          ¦технической базы учреждений¦

¦    ¦образования, реабилитационных¦             ¦защиты       Республики¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦центров     для    детей    и¦             ¦Татарстан, Министерство¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦подростков  с   ограниченными¦             ¦образования   и   науки¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦возможностями, детских домов-¦             ¦Республики Татарстан   ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦интернатов    для   умственно¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦отсталых                детей¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦автотранспортом              ¦             ¦                       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦                             3. Социальная адаптация детей-инвалидов и членов семей, в которых они воспитываются                            ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦3.1.¦Проведение   мероприятий   по¦ 2008 - 2010 ¦Социально-             ¦       за счет средств текущего        ¦Восстановление   социальной¦

¦    ¦социальной   реабилитации   и¦     гг.     ¦реабилитационные       ¦            финансирования             ¦самостоятельности,         ¦

¦    ¦социальной  адаптации  детей-¦             ¦учреждения             ¦                                       ¦способности               к¦

¦    ¦инвалидов  в  соответствии  с¦             ¦(отделения)            ¦                                       ¦самообслуживанию,          ¦

¦    ¦индивидуальной     программой¦             ¦Министерства     труда,¦                                       ¦самоконтролю,  приобретение¦

¦    ¦реабилитации инвалида        ¦             ¦занятости             и¦                                       ¦бытовых и трудовых навыков,¦

¦    ¦                             ¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦навыков            общения,¦

¦    ¦                             ¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦пользования    техническими¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦средствами реабилитации    ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦3.2.¦Разработка,   апробация     и¦ 2008 - 2009 ¦Министерство     труда,¦  514   ¦  168   ¦   169    ¦   177    ¦Создание пакета  методик по¦

¦    ¦внедрение          технологии¦     гг.     ¦занятости и  социальной¦        ¦        ¦          ¦          ¦адаптации       детей     с¦

¦    ¦социально-психологической    ¦             ¦защиты       Республики¦        ¦        ¦          ¦          ¦ограниченными              ¦

¦    ¦помощи детям с  ограниченными¦             ¦Татарстан,             ¦        ¦        ¦          ¦          ¦возможностями  к   условиям¦

¦    ¦возможностями,   готовящимися¦             ¦Республиканский   центр¦        ¦        ¦          ¦          ¦сдачи               единого¦

¦    ¦сдать единый  государственный¦             ¦социально-             ¦        ¦        ¦          ¦          ¦государственного экзамена  ¦

¦    ¦экзамен   (посредством  школы¦             ¦психологической  помощи¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

¦    ¦социального волонтера)       ¦             ¦населению              ¦        ¦        ¦          ¦          ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦3.3.¦Разработка,    апробация    и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦       за счет средств текущего        ¦Выявление  факторов  риска,¦

¦    ¦внедрение          технологии¦     гг.     ¦занятости  и социальной¦            финансирования             ¦способствующих    повышению¦

¦    ¦участковой         социально-¦             ¦защиты       Республики¦                                       ¦социально-психологической  ¦

¦    ¦психологической   помощи  для¦             ¦Татарстан,             ¦                                       ¦напряженности.             ¦

¦    ¦детей     и    подростков   с¦             ¦Республиканский   центр¦                                       ¦Обеспечение     адресности,¦

¦    ¦ограниченными возможностями  ¦             ¦социально-             ¦                                       ¦доступности   и   срочности¦

¦    ¦                             ¦             ¦психологической  помощи¦                                       ¦психологических           и¦

¦    ¦                             ¦             ¦населению, Министерство¦                                       ¦социальных служб           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦образования   и   науки¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦3.4.¦Организация  обучения  членов¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦       за счет средств текущего        ¦Обеспечение   непрерывности¦

¦    ¦семьи, воспитывающей ребенка-¦     гг.     ¦занятости             и¦            финансирования             ¦реабилитационного          ¦

¦    ¦инвалида, навыкам   ухода   и¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦процесса,          активное¦

¦    ¦методам     реабилитации    в¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦включение  семьи   ребенка-¦

¦    ¦домашних условиях            ¦             ¦                       ¦                                       ¦инвалида   в   процесс  его¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦реабилитации,  адаптации  и¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦интеграции         ребенка-¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦инвалида в общество        ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦               4. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов             ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦4.1.¦Осуществление                ¦ 2008 - 2010 ¦Территориальные        ¦       за счет средств текущего        ¦Обеспечение   непрерывности¦

¦    ¦межведомственного            ¦     гг.     ¦органы       социальной¦            финансирования             ¦образовательного   процесса¦

¦    ¦взаимодействия     учреждений¦             ¦защиты     Министерства¦                                       ¦на    период    прохождения¦

¦    ¦социальной            защиты,¦             ¦труда,   занятости    и¦                                       ¦иногородними        детьми-¦

¦    ¦образования,        культуры,¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦инвалидами            курса¦

¦    ¦спорта:                      ¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦реабилитации  в  социально-¦

¦    ¦- с      целью    обеспечения¦             ¦                       ¦                                       ¦реабилитационных           ¦

¦    ¦непрерывности                ¦             ¦                       ¦                                       ¦учреждениях     социального¦

¦    ¦образовательного    процесса,¦             ¦                       ¦                                       ¦обслуживания.              ¦

¦    ¦оказания      содействия    в¦             ¦                       ¦                                       ¦Создание    детям-инвалидам¦

¦    ¦занятиях физической культурой¦             ¦                       ¦                                       ¦равных   возможностей   для¦

¦    ¦и спортом, видами   искусства¦             ¦                       ¦                                       ¦занятий          физической¦

¦    ¦на период прохождения детьми-¦             ¦                       ¦                                       ¦культурой     и    спортом,¦

¦    ¦инвалидами курса реабилитации¦             ¦                       ¦                                       ¦показанными          видами¦

¦    ¦в   учреждениях   социального¦             ¦                       ¦                                       ¦искусства, интеграции  их в¦

¦    ¦обслуживания;                ¦             ¦                       ¦                                       ¦социальную среду           ¦

¦    ¦- с  целью  создания  условий¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦для     реализации    детьми-¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦инвалидами рекомендованных  в¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦индивидуальной      программе¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦реабилитации   мероприятий  в¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦части   занятий    физической¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦культурой  и спортом, а также¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦видами искусства             ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦4.2.¦Разработка  межведомственного¦   2008 г.   ¦Министерство           ¦       за счет средств текущего        ¦Наличие      организованной¦

¦    ¦порядка            реализации¦             ¦здравоохранения        ¦            финансирования             ¦системы      предоставления¦

¦    ¦индивидуальной      программы¦             ¦Республики   Татарстан,¦                                       ¦реабилитационных      услуг¦

¦    ¦реабилитации инвалида        ¦             ¦Министерство     труда,¦                                       ¦Согласованность    действий¦

¦    ¦                             ¦             ¦занятости             и¦                                       ¦исполнителей по  реализации¦

¦    ¦                             ¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦индивидуальной    программы¦

¦    ¦                             ¦             ¦Республики   Татарстан,¦                                       ¦реабилитации   инвалида, их¦

¦    ¦                             ¦             ¦Министерство   культуры¦                                       ¦подчиненность             и¦

¦    ¦                             ¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦подотчетность,    повышение¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦эффективности              ¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦реабилитационных     услуг,¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦предоставляемых  в   рамках¦

¦    ¦                             ¦             ¦                       ¦                                       ¦программы                  ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦                                5. Подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами                               ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦5.1.¦Организация         ежегодных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦       за счет средств текущего        ¦Повышение     эффективности¦

¦    ¦тематических   семинаров   по¦      гг.    ¦занятости             и¦            финансирования             ¦работы      с       детьми-¦

¦    ¦актуальным           вопросам¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦инвалидами.                ¦

¦    ¦реабилитации   и   интеграции¦             ¦Республики Татарстан,  ¦                                       ¦Распространение   передовых¦

¦    ¦детей-инвалидов           для¦             ¦Министерство           ¦                                       ¦социальных       технологий¦

¦    ¦специалистов  территориальных¦             ¦образования   и   науки¦                                       ¦работы с детьми-инвалидами ¦

¦    ¦органов   социальной   защиты¦             ¦Республики   Татарстан,¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦Министерства труда, занятости¦             ¦Министерство           ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦и      социальной      защиты¦             ¦здравоохранения        ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦Республики         Татарстан,¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦реабилитационных  центров для¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦детей    и    подростков    с¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦ограниченными  возможностями,¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦детских  домов-интернатов для¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦умственно  отсталых    детей,¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦социально-реабилитационных   ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦отделений  и отделений помощи¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦семье и детям                ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦5.2.¦Организация        проведения¦   2009 г.   ¦Министерство     труда,¦       за счет средств текущего        ¦Повышение            уровня¦

¦    ¦межведомственного семинара по¦             ¦занятости и  социальной¦            финансирования             ¦организации     работы    в¦

¦    ¦вопросам          обеспечения¦             ¦защиты       Республики¦                                       ¦детских учреждениях        ¦

¦    ¦доступной для детей-инвалидов¦             ¦Татарстан,   Управление¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦среды жизнедеятельности      ¦             ¦Государственной        ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦инспекции  безопасности¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦дорожного  движения МВД¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦по           Республике¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦Татарстан, Министерство¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦транспорта  и дорожного¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦хозяйства    Республики¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦                             ¦             ¦Татарстан              ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦5.3.¦Организация    и   проведение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство           ¦       за счет средств текущего        ¦Повышение  уровня  работы в¦

¦    ¦семинаров,     совещаний   со¦     гг.     ¦образования   и   науки¦            финансирования             ¦образовательных учреждениях¦

¦    ¦специалистами         органов¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦управления      образованием,¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦образовательных учреждений   ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦                                  6. Научно-методическое обеспечение решения проблем детской инвалидности                                   ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦6.1.¦Внедрение      в       работу¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦       за счет средств текущего        ¦Повышение     эффективности¦

¦    ¦реабилитационных  центров для¦     гг.     ¦занятости             и¦            финансирования             ¦реабилитационных           ¦

¦    ¦детей     и   подростков    с¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦мероприятий                ¦

¦    ¦ограниченными  возможностями,¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦детских домов-интернатов  для¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦умственно    отсталых   детей¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦технологий:                  ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦- кинезотерапия   в   медико-¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦кондуктивной     реабилитации¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦неврологических    больных  с¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦двигательными нарушениями;   ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦- метод кондуктивной  терапии¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦6.2.¦Подготовка      и     издание¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦       за счет средств текущего        ¦Совершенствование          ¦

¦    ¦методических         пособий-¦     гг.     ¦занятости             и¦            финансирования             ¦методической         основы¦

¦    ¦рекомендаций    по   вопросам¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦деятельности        детских¦

¦    ¦социальной      защиты      и¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦учреждений                 ¦

¦    ¦реабилитации детей-инвалидов ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦6.3.¦Оснащение        методических¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     труда,¦       за счет средств текущего        ¦Совершенствование          ¦

¦    ¦кабинетов     функционирующих¦     гг.     ¦занятости             и¦            финансирования             ¦методической         основы¦

¦    ¦реабилитационных  центров для¦             ¦социальной       защиты¦                                       ¦деятельности        детских¦

¦    ¦детей     и   подростков    с¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦учреждений                 ¦

¦    ¦ограниченными  возможностями,¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦детских домов-интернатов  для¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦умственно отсталых детей     ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦6.4.¦Проведение          ежегодных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство           ¦       за счет средств текущего        ¦Повышение          качества¦

¦    ¦семинаров    по     внедрению¦     гг.     ¦образования    и  науки¦            финансирования             ¦обучения   детей-инвалидов,¦

¦    ¦дистанционного       обучения¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦обучающихся на дому        ¦

¦    ¦детей-инвалидов,  обучающихся¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

¦    ¦на дому                      ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+---------------------------------------+---------------------------+

¦6.5.¦Издание         методического¦ 2008 - 2010 ¦Министерство           ¦       за счет средств текущего        ¦Совершенствование   системы¦

¦    ¦сборника             "Система¦     гг.     ¦образования   и   науки¦            финансирования             ¦работы       в      области¦

¦    ¦специального (коррекционного)¦             ¦Республики Татарстан   ¦                                       ¦(коррекционного)           ¦

¦    ¦образования" (опыт, проблемы,¦             ¦                       ¦                                       ¦образования                ¦

¦    ¦пути их решения)             ¦             ¦                       ¦                                       ¦                           ¦

+----+-----------------------------+-------------+-----------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦                                                   ИТОГО по Подпрограмме¦ 18937  ¦  5851  ¦   6277   ¦  6809    ¦                           ¦

+------------------------------------------------------------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

¦                          В т.ч. из средств бюджета Республики Татарстан¦ 18937  ¦  5851  ¦   6277   ¦  6809    ¦                           ¦

+------------------------------------------------------------------------+--------+--------+----------+----------+---------------------------+

Приложение N 3

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 3

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦            Наименование цели           ¦    Наименование задачи    ¦Наименование основных¦    Индикаторы оценки конечных   ¦

¦                                        ¦                           ¦     мероприятий     ¦  результатов, единицы измерения ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦                    1                   ¦             2             ¦          3          ¦                4                ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦Информирование     населения    о   ходе¦Организация                ¦Выпуск    радио     и¦Количество выпусков              ¦

¦реализации летней программы             ¦специализированных передач;¦телепередач          ¦                                 ¦

¦                                        ¦организация        детского¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦информационного            ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦пространства;              ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦пропаганда передового опыта¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦организации летнего отдыха ¦                     ¦                                 ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦Создание     условий    для    повышения¦Обогащение  профессионально¦Разработка          и¦Количество      сертифицированных¦

¦профессиональной          компетентности¦значимых            знаний,¦реализация   программ¦педагогов,    привлекаемых      к¦

¦педагогов,  вожатых   в  сфере   летнего¦педагогических,            ¦подготовки          и¦организации летнего отдыха:      ¦

¦оздоровления,   досуга    и   воспитания¦психологических           и¦повышения            ¦количество      сертифицированных¦

¦детей путем организации  образовательной¦прикладных умений вожатого-¦квалификации         ¦руководителей           программ,¦

¦и     творческой     деятельности    при¦педагога  через  реализацию¦организаторов летнего¦привлекаемых     к    организации¦

¦обеспечении    психолого-педагогического¦дифференцированного подхода¦отдыха  детей,   школ¦летнего отдыха;                  ¦

¦сопровождения                           ¦к    организации    учебно-¦вожатых,   семинаров-¦удельный вес профильных  программ¦

¦                                        ¦воспитательного процесса  в¦тренингов            ¦в летней программе;              ¦

¦                                        ¦психологических           и¦руководителей        ¦средний оценочный балл экспертизы¦

¦                                        ¦педагогических      мастер-¦                     ¦содержания смен - участниц летней¦

¦                                        ¦классах и тренингах.       ¦                     ¦программы                        ¦

¦                                        ¦Использование              ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦воспитательного  потенциала¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦педагогического  коллектива¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦в    развитии    личностных¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦качеств участников   смены.¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦Формирование    потребности¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦постоянного                ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦самосовершенствования путем¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦самообразования,           ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦саморазвития,              ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦самовоспитания,            ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦самоанализа.               ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦Проектирование и  апробация¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦инновационных форм работы с¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦детьми     и   подростками,¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦разработанных        самими¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦участниками   Программы   и¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦проверенных              на¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦эффективность в своей среде¦                     ¦                                 ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦Поиск  и  внедрение  новых  технологий в¦Поддержка    инициатив    и¦Проведение           ¦Количество      сертифицированных¦

¦сфере организации  отдыха,  оздоровления¦перспективных      программ¦республиканских      ¦педагогов,    привлекаемых      к¦

29

¦детей, подростков и молодежи            ¦деятельности        детских¦конкурсов:           ¦организации летнего отдыха:      ¦

¦                                        ¦оздоровительных учреждений;¦- вариативных        ¦количество      сертифицированных¦

¦                                        ¦обеспечение  взаимодействия¦программ,            ¦руководителей           программ,¦

¦                                        ¦творческих     коллективов,¦                     ¦привлекаемых    к     организации¦

¦                                        ¦осуществляющих   реализацию¦                     ¦летнего отдыха;                  ¦

¦                                        ¦вариативных программ;      ¦                     ¦количество участников мероприятий¦

¦                                        ¦выявление     и      анализ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦эффективных  форм и методов¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦работы       с      детьми,¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦подростками и молодежью;   ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦подготовка   материалов   к¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦республиканскому   конкурсу¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦вариативных   программ    в¦                     ¦                                 ¦

¦Привлечение     внимания  исполнительных¦сфере  летнего   отдыха   и¦                     ¦                                 ¦

¦комитетов   муниципальных    образований¦оздоровления;              ¦                     ¦                                 ¦

¦Республики    Татарстан     и   местного¦выявление    и    поддержка¦- на           лучшую¦                                 ¦

¦самоуправления, директоров   лагерей   и¦талантливых        вожатых-¦постановку           ¦                                 ¦

¦руководителей   программ,  организаторов¦педагогов;                 ¦воспитательной       ¦                                 ¦

¦курсов     подготовки     и    повышения¦развитие  профессионального¦работы;              ¦                                 ¦

¦квалификации          вожатых-педагогов,¦мастерства вожатых.        ¦- "Вожатый года"     ¦                                 ¦

¦общественности    (родителей   и  детей,¦Распространение  передового¦                     ¦                                 ¦

¦заинтересованных   лиц)    к   повышению¦педагогического   опыта   и¦                     ¦                                 ¦

¦профессиональной          компетентности¦инновационных технологий  в¦                     ¦                                 ¦

¦педагогических          кадров         и¦области        каникулярной¦                     ¦                                 ¦

¦совершенствованию  содержательной  части¦педагогики;                ¦                     ¦                                 ¦

¦организации    педагогической     работы¦повышение          престижа¦                     ¦                                 ¦

¦оздоровительных/профильных лагерей      ¦вожатской профессии        ¦                     ¦                                 ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦Организация   воспитательной   работы  в¦Организация       комплекса¦Организация         и¦Количество мероприятий;          ¦

¦летний  период  в  условиях   временного¦мероприятий,   направленных¦проведение           ¦охват массовыми мероприятиями    ¦

¦детского   коллектива   при   реализации¦на   воспитание    личности¦республиканских      ¦                                 ¦

¦летней программы                        ¦(патриотическое           и¦межлагерных          ¦                                 ¦

¦                                        ¦гражданское     воспитание,¦мероприятий          ¦                                 ¦

¦                                        ¦творчество и т.д.):        ¦(фестивалей,  слетов,¦                                 ¦

¦                                        ¦- организация  мероприятий,¦спартакиад и т.д.)   ¦                                 ¦

¦                                        ¦направленных             на¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦профилактику    асоциальных¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦явлений        (алкоголизм,¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦наркомания и т.д.)         ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦- организация  мероприятий,¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦направленных на  пропаганду¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦физической    культуры    и¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦спорта                     ¦                     ¦                                 ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦Организация  отдыха  и  занятости  детей¦Организация       комплекса¦Проведение           ¦Охват   организованными   формами¦

¦"группы риска"  как наиболее нуждающейся¦мероприятий,   направленных¦специализированных,  ¦отдыха    и    занятости   данной¦

¦категории населения в летнем отдыхе     ¦на   воспитание    личности¦смен    для    детей,¦категории:                       ¦

¦                                        ¦(патриотическое           и¦состоящих на  учете в¦- уровень   преступности    среди¦

¦                                        ¦гражданское     воспитание,¦комиссиях  по   делам¦детей   "группы  риска"  в летний¦

¦                                        ¦творчество и т.д.):        ¦несовершеннолетних  в¦период                           ¦

¦                                        ¦- организация  мероприятий,¦Республике Татарстан ¦                                 ¦

¦                                        ¦направленных             на¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦профилактику    асоциальных¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦явлений        (алкоголизм,¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦наркомания  и т.д.);       ¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦- организация  мероприятий,¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦направленных на  пропаганду¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦физической    культуры    и¦                     ¦                                 ¦

¦                                        ¦спорта                     ¦                     ¦                                 ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

¦Сохранение  и   развитие  инфраструктуры¦Поддержка      деятельности¦Сохранение и развитие¦Количество        оздоровительных¦

¦летних   загородных  лагерей  для отдыха¦(развитие      материально-¦сети  оздоровительно-¦загородных    лагерей   бюджетной¦

¦детей и подростков                      ¦технической           базы)¦досуговых учреждений,¦сферы Республики Татарстан;      ¦

¦                                        ¦функционирующих  загородных¦передача             ¦- уровень  оснащенности  детского¦

¦                                        ¦оздоровительных     лагерей¦нефункционирующих    ¦оздоровительного лагеря;         ¦

¦                                        ¦бюджетной сферы            ¦загородных           ¦- одномоментная        пропускная¦

¦                                        ¦                           ¦оздоровительных      ¦способность   лагерей   бюджетной¦

¦                                        ¦                           ¦лагерей,   подготовка¦сферы  Республики Татарстан;     ¦

¦                                        ¦                           ¦их к летнему сезону  ¦- объем  предоставленных  платных¦

¦                                        ¦                           ¦                     ¦услуг населению                  ¦

+----------------------------------------+---------------------------+---------------------+---------------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы "Создание условий для организации

отдыха и оздоровления детей и подростков"

+------+----------------------------+-------------+------------------+------------------------------------------+--------------------+

¦  N   ¦   Программные мероприятия  ¦    Срок     ¦   Исполнители    ¦    Объем и источники финансирования,     ¦      Ожидаемые     ¦

¦ п/п  ¦                            ¦ исполнения  ¦                  ¦               тыс. рублей                ¦      конечные      ¦

¦      ¦                            ¦             ¦                  +-------+----------------------------------+     результаты     ¦

¦      ¦                            ¦             ¦                  ¦ всего ¦       в том числе по годам       ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦                  ¦       +-----------+----------+-----------+                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦                  ¦       ¦   2008    ¦   2009   ¦   2010    ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦                    1. Научно-правовое обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и подростков                     ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+------------------------------------------+--------------------+

¦1.1.  ¦Разработка     положения   о¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦за счет средств текущего финансирования   ¦Разработка требуемых¦

¦      ¦сертификации  лагерей  по  4¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦                                          ¦положений           ¦

¦      ¦группам, исходя из  объемных¦             ¦спорту  и  туризму¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦показателей    (предлагаемых¦             ¦Республики        ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦условий   для   оздоровления¦             ¦Татарстан,        ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦детей) и  для установления в¦             ¦Республиканский   ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦зависимости      от    этого¦             ¦центр      "Лето",¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦дифференцированной    оплаты¦             ¦Министерство      ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦родителей   за   услуги   по¦             ¦образования      и¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦оздоровлению детей          ¦             ¦науки   Республики¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦Татарстан         ¦                                          ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+------------------------------------------+--------------------+

¦1.2.  ¦Разработка положений:       ¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦за счет средств текущего финансирования   ¦Разработка требуемых¦

¦      ¦- о     предметных  лагерях-¦     гг.     ¦образования      и¦                                          ¦положений           ¦

¦      ¦школах;                     ¦             ¦науки   Республики¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦- о профильных лагерях;     ¦             ¦Татарстан,        ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦- для подростков  призывного¦             ¦Министерство    по¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦возраста     и      учащихся¦             ¦делам    молодежи,¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦кадетских    школ    (групп,¦             ¦спорту  и  туризму¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦классов);                   ¦             ¦Республики        ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦- для одаренных детей       ¦             ¦Татарстан         ¦                                          ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+------------------------------------------+--------------------+

¦                     2. Научно-методическое обеспечение условий организации отдыха, оздоровления детей и подростков                 ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+------------------------------------------+--------------------+

¦2.1.  ¦Разработка                  ¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦за счет средств текущего финансирования   ¦Разработка         и¦

¦      ¦специализированных   моделей¦     гг.     ¦образования      и¦                                          ¦реализация          ¦

¦      ¦организации отдыха:         ¦             ¦науки   Республики¦                                          ¦необходимых программ¦

¦      ¦- одаренных детей;          ¦             ¦Татарстан,        ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦- подростков      призывного¦             ¦Министерство    по¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦возраста;                   ¦             ¦делам    молодежи,¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦- детей, состоящих  на учете¦             ¦спорту  и  туризму¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦в органах внутренних  дел  и¦             ¦Республики        ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦комиссиях     по       делам¦             ¦Татарстан         ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦несовершеннолетних и  защите¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦их прав                     ¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+------------------------------------------+--------------------+

¦                                 3. Организационное обеспечение оздоровления, отдыха детей и подростков                             ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+------------------------------------------+--------------------+

¦ 3.1. ¦Проведение   республиканских¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦за    счет   средств,  предусмотренных  на¦                    ¦

¦      ¦профильных     смен      для¦     гг.     ¦образования      и¦реализацию  Программы "Организация отдыха,¦                    ¦

¦      ¦одаренных  детей, подростков¦             ¦науки   Республики¦оздоровления, занятости детей и молодежи" ¦                    ¦

¦      ¦призывного         возраста,¦             ¦Татарстан         ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦учащихся    кадетских   школ¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦(групп,    классов),     для¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦воспитанников детских  домов¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦и школ-интернатов для детей-¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦сирот  и   детей, оставшихся¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦без  попечения родителей,  в¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦оздоровительных      лагерях¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦Республики        Татарстан,¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

¦      ¦Российской Федерации и Крыма¦             ¦                  ¦                                          ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦ 3.2. ¦Организация   и   проведение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  600  ¦    200    ¦200       ¦    200    ¦Обеспечение         ¦

¦      ¦республиканских  межлагерных¦     гг.     ¦делам    молодежи,+-------+-----------+----------+-----------+непрерывности       ¦

¦      ¦мероприятий      (фестивалей¦             ¦спорту  и  туризму¦       ¦           ¦          ¦           ¦воспитательного     ¦

¦      ¦вариативных        программ,¦             ¦Республики        ¦       ¦           ¦          ¦           ¦процесса            ¦

¦      ¦слетов, спартакиад и т.д.)  ¦             ¦Татарстан,        ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦Министерство      ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦образования      и¦  300  ¦  100 <*>  ¦100 <*>   ¦  100 <*>  ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦науки   Республики¦  <*>  ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦Татарстан         ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦ 3.3. ¦Проведение                  ¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  450  ¦    150    ¦150       ¦    150    ¦                    ¦

¦      ¦специализированных  смен для¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦состоящих    на   учете    в¦             ¦спорту  и  туризму¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦комиссиях       по     делам¦             ¦Республики        ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦несовершеннолетних          ¦             ¦Татарстан         ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦Республики Татарстан        ¦             ¦                  ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦ 3.4. ¦Организация       спортивной¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  300  ¦    100    ¦100       ¦    100    ¦                    ¦

¦      ¦работы     в      загородных¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦оздоровительных      лагерях¦             ¦спорту  и  туризму¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦предприятий и организаций по¦             ¦Республики        ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦делам   молодежи, спорту   и¦             ¦Татарстан         ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦туризму Республики Татарстан¦             ¦                  ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦ 3.5. ¦Проведение                  ¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦ 2087  ¦    464    ¦784       ¦    839    ¦Организация         ¦

¦      ¦специализированных кадетских¦     гг.     ¦образования      и¦       ¦           ¦          ¦           ¦специализированной  ¦

¦      ¦смен    в    оздоровительных¦             ¦науки   Республики¦       ¦           ¦          ¦           ¦смены               ¦

¦      ¦лагерях Республики Татарстан¦             ¦Татарстан         ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦                       4. Материально-техническое обеспечение организации оздоровления, отдыха детей и подростков                   ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦ 4.1. ¦Сохранение  и  развитие сети¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦ 15585 ¦   4810    ¦   6679   ¦    6196   ¦Развитие        сети¦

¦      ¦оздоровительно-досуговых    ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦       ¦           ¦          ¦           ¦оздоровительных     ¦

¦      ¦учреждений, в т.ч.  передача¦             ¦спорту  и  туризму¦       ¦           ¦          ¦           ¦лагерей             ¦

¦      ¦нефункционирующих   лагерей,¦             ¦Республики        ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦подготовка           детских¦             ¦Татарстан         ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦загородных лагерей к летнему¦             +------------------+-------+-----------+----------+-----------+                    ¦

¦      ¦сезону                      ¦             ¦Министерство      ¦ 2832  ¦    541    ¦   1065   ¦    1226   ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦образования      и¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦науки   Республики¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

¦      ¦                            ¦             ¦Татарстан         ¦       ¦           ¦          ¦           ¦                    ¦

+------+----------------------------+-------------+------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦                                                               ИТОГО¦ 24254 ¦   6365    ¦   9078   ¦    8811   ¦                    ¦

+--------------------------------------------------------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦                      В т.ч. из средств бюджета Республики Татарстан¦ 23954 ¦   6265    ¦   8978   ¦    8711   ¦                    ¦

+--------------------------------------------------------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

¦                   <*> Из средств бюджетов муниципальных образований¦  300  ¦    100    ¦   100    ¦    100    ¦                    ¦

+--------------------------------------------------------------------+-------+-----------+----------+-----------+--------------------+

Приложение N 4

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 4

"ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"

+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+

¦       Наименование цели     ¦      Наименование задачи     ¦    Наименование основных    ¦      Индикаторы оценки конечных   ¦

¦                             ¦                              ¦         мероприятий         ¦   результатов, единицы измерения  ¦

+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+

¦               1             ¦               2              ¦              3              ¦                  4                ¦

+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+

¦Создание  оптимальных условий¦Упорядочение и укрепление сети¦Проведение  обучающих  курсов¦Повышение    качества   подготовки,¦

¦для  развития   и  реализации¦инновационных  образовательных¦для  специалистов  учреждений¦переподготовки      и     повышения¦

¦потенциальных    способностей¦учреждений,    повышение    их¦дополнительного   образования¦квалификации          специалистов,¦

¦одаренных детей              ¦эффективности                 ¦детей по Программе "Одаренный¦работающих с одаренными детьми     ¦

¦                             ¦                              ¦ребенок"    с    приглашением¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦авторов программ             ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦Создание     экспериментальных¦Организация    и   проведение¦Повышение  эффективности  работы  с¦

¦                             ¦площадок    для    работы    с¦встреч   одаренных  детей   с¦одаренными детьми                  ¦

¦                             ¦одаренными детьми             ¦Президентом        Республики¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦Татарстан                    ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Международный        конкурс-¦Создание  условий   для   выявления¦

¦                             ¦                              ¦фестиваль     детского      и¦одаренных детей через организацию и¦

¦                             ¦                              ¦молодежного        творчества¦проведение международного конкурса ¦

¦                             ¦                              ¦"Весенние выкрутасы"         ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Межрегиональный форум детских¦Создание   условий   для  выявления¦

¦                             ¦                              ¦хоров "Татарстан чишмэсе"    ¦одаренных детей через организацию и¦

¦                             ¦                              ¦                             ¦проведение межрегионального форума ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Поволжская            научно-¦Ежегодное    проведение     научно-¦

¦                             ¦                              ¦биологическая     конференция¦практической    конференции     для¦

¦                             ¦                              ¦юных   биологов  и   экологов¦педагогов,  работающих с одаренными¦

¦                             ¦                              ¦Республики Татарстан         ¦детьми                             ¦

+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Разработка  и издание учебно-¦Издание         учебно-методической¦

¦                             ¦                              ¦методического пособия        ¦литературы      по        различным¦

¦                             ¦                              ¦                             ¦направлениям   работы  с одаренными¦

¦                             ¦                              ¦                             ¦детьми   и   распространение  среди¦

¦                             ¦                              ¦                             ¦педагогических     работников     и¦

¦                             ¦                              ¦                             ¦родителей                          ¦

+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Целевая   поддержка    работы¦Создание   условий   для  выявления¦

¦                             ¦                              ¦летних    творческих    школ,¦одаренных  детей  через организацию¦

¦                             ¦                              ¦лагерей,  мастер-классов   по¦работы  летних   творческих   школ,¦

¦                             ¦                              ¦музыкальному, художественному¦лагерей, мастер-классов            ¦

¦                             ¦                              ¦образованию                  ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Целевая   поддержка   участия¦Создание  условий   для   выявления¦

¦                             ¦                              ¦художественно одаренных детей¦одаренных детей через организацию и¦

¦                             ¦                              ¦и творческих  коллективов  во¦проведение     всероссийских      и¦

¦                             ¦                              ¦всероссийских и международных¦международных конкурсов            ¦

¦                             ¦                              ¦конкурсах                    ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Обучение            одаренных¦Повышение  эффективности  работы  с¦

¦                             ¦                              ¦выпускников  школ  и  ведущих¦одаренными детьми                  ¦

¦                             ¦                              ¦учебных      профессиональных¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦заведений России, стран СНГ и¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦за   рубежом    (п. 3.15    в¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦редакции        Постановления¦                                   ¦

29

¦                             ¦                              ¦Кабинета Министров Республики¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦Татарстан     от   29.12.2005¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦N 671)                       ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Поволжская            научная¦Ежегодное      проведение   научно-¦

¦                             ¦                              ¦конференция          учащихся¦практической     конференции    для¦

¦                             ¦                              ¦им. Н.И.Лобачевского         ¦одаренных детей                    ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Поволжская            научная¦Ежегодное    проведение     научно-¦

¦                             ¦                              ¦экологическая     конференция¦практической    конференции     для¦

¦                             ¦                              ¦учащихся                     ¦одаренных детей                    ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Организация   работы  научных¦Повышение   эффективности  работы с¦

¦                             ¦                              ¦школ     с       привлечением¦одаренными детьми                  ¦

¦                             ¦                              ¦профессорско-                ¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦преподавательского   состава,¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦ученых   вузов   и    научно-¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦исследовательских  институтов¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦республики  в республиканских¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦профильных    лагерях     для¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦одаренных детей              ¦                                   ¦

+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Приобретение     оборудования¦Расширение    сети    инновационных¦

¦                             ¦                              ¦для                учреждений¦учреждений, работающих с одаренными¦

¦                             ¦                              ¦дополнительного  образования,¦детьми                             ¦

¦                             ¦                              ¦подростковых  клубов по месту¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦жительства                   ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Подключение  к  сети Интернет¦Поддержка информационных технологий¦

¦                             ¦                              ¦учреждений        дошкольного¦в сети Интернет                    ¦

¦                             ¦                              ¦образования                  ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Грантовая           поддержка¦Увеличение числа  одаренных  детей,¦

¦                             ¦                              ¦материального     обеспечения¦которым оказывается государственная¦

¦                             ¦                              ¦творческих   объединений    и¦поддержка                          ¦

¦                             ¦                              ¦коллективов        учреждений¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦дополнительного   образования¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦детей                        ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Приобретение    компьютерного¦Повышение  эффективности  работы  с¦

¦                             ¦                              ¦оборудования  для  учреждений¦одаренными детьми                  ¦

¦                             ¦                              ¦дополнительного   образования¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦детей                        ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Приобретение      музыкальных¦Повышение  эффективности  работы  с¦

¦                             ¦                              ¦инструментов для детских школ¦одаренными детьми                  ¦

¦                             ¦                              ¦искусств                     ¦                                   ¦

¦                             ¦                              +-----------------------------+-----------------------------------+

¦                             ¦                              ¦Целевое   финансирование  для¦Совершенствование системы работы  с¦

¦                             ¦                              ¦приобретения   экипировки   и¦одаренными детьми, создание условий¦

¦                             ¦                              ¦витаминизации   130   детей -¦для ее устойчивого существования   ¦

¦                             ¦                              ¦членов     сборных     команд¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦Республики    Татарстан    по¦                                   ¦

¦                             ¦                              ¦техническим видам спорта     ¦                                   ¦

+-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети"

+----+------------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦N   ¦    Программные мероприятия   ¦    Срок    ¦    Исполнители     ¦Объем и источники финансирования, ¦   Ожидаемые конечные   ¦

¦п/п ¦                              ¦ исполнения ¦                    ¦           тыс. рублей            ¦       результаты       ¦

¦    ¦                              ¦            ¦                    +--------+-------------------------+                        ¦

¦    ¦                              ¦            ¦                    ¦        ¦  в том числе по годам   ¦                        ¦

¦    ¦                              ¦            ¦                    ¦ всего  +--------+-------+--------+                        ¦

¦    ¦                              ¦            ¦                    ¦        ¦  2008  ¦ 2009  ¦  2010  ¦                        ¦

+----+------------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦                                                 1. Информационное обеспечение                                                   ¦

+----+------------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦1.1.¦Республиканский        научно-¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Ежегодное     проведение¦

¦    ¦практический      семинар   по¦    гг.     ¦образования  и науки¦          финансирования          ¦научно-практического    ¦

¦    ¦проблемам развития одаренности¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦семинара для  педагогов,¦

¦    ¦детей дошкольного и  школьного¦            ¦                    ¦                                  ¦работающих  с одаренными¦

¦    ¦возраста                      ¦            ¦                    ¦                                  ¦детьми                  ¦

+----+------------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦1.2.¦Создание     экспериментальных¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  300   ¦  100   ¦  100  ¦  100   ¦                        ¦

¦    ¦площадок   на   базе   детских¦    гг.     ¦образования  и науки¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦  <*>   ¦                        ¦

¦    ¦образовательных учреждений  по¦            ¦Республики Татарстан¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦    ¦проблемам работы с  одаренными¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦    ¦детьми дошкольного возраста   ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+----+------------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦1.3.¦Проведение   обучающих  курсов¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Повышение       качества¦

¦    ¦для   специалистов  учреждений¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦подготовки,             ¦

¦    ¦дополнительного    образования¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦переподготовки         и¦

¦    ¦детей по Программе  "Одаренный¦            ¦                    ¦                                  ¦повышения   квалификации¦

¦    ¦ребенок"     с    приглашением¦            ¦                    ¦                                  ¦специалистов,           ¦

¦    ¦авторов программ              ¦            ¦                    ¦                                  ¦работающих с одаренными ¦

¦    ¦                              ¦            ¦                    ¦                                  ¦детьми                  ¦

+----+------------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦1.4.¦Создание     экспериментальных¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦    ¦площадок  на  базе  учреждений¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦    ¦дополнительного    образования¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

¦    ¦детей по проблемам  работы   с¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

¦    ¦одаренными детьми             ¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

+----+------------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦                                        2. Поиск, поддержка и развитие талантливых детей                                         ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.1. ¦Организация   и    проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  586   ¦  118   ¦  226  ¦  242   ¦Повышение  эффективности¦

¦     ¦встреч   одаренных   детей  с¦    гг.     ¦образования и  науки¦  300   ¦  100   ¦  100  ¦  100   ¦работы    с   одаренными¦

¦     ¦Президентом        Республики¦            ¦Республики Татарстан¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦  <*>   ¦детьми                  ¦

¦     ¦Татарстан                    ¦            ¦                    ¦   60   ¦   20   ¦  20   ¦   20   ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦  <**>  ¦  <**>  ¦ <**>  ¦  <**>  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.2. ¦Международный        конкурс-¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  1274  ¦  332   ¦  455  ¦  487   ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦фестиваль     детского     и ¦    гг.     ¦образования и  науки¦  300   ¦  100   ¦  100  ¦  100   ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦молодежного        творчества¦            ¦Республики Татарстан¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦  <*>   ¦детей                   ¦

¦     ¦"Весенние выкрутасы"         ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.3. ¦Межрегиональный форум детских¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  244   ¦  118   ¦       ¦  126   ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦хоров "Татарстан чишмэсе"    ¦    гг.     ¦образования и  науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики Татарстан¦        ¦        ¦       ¦        ¦детей                   ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.4. ¦Учебно-тренировочные   сборы,¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦вечер-встреча     "Спортивные¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦надежды Татарстана"          ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦детей                   ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.5. ¦Республиканский  конкурс   на¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦лучший     музей   боевой   и¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦трудовой        славы       в¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦детей                   ¦

¦     ¦образовательных учреждениях  ¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.6. ¦Республиканский       конкурс¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦поисково-исследовательских   ¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦работ   учащихся   в   рамках¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦детей РТ                ¦

¦     ¦Программы          туристско-¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦краеведческого       движения¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦"Отечество"                  ¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.7. ¦Республиканская   конференция¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Ежегодное     проведение¦

¦     ¦юных краеведов "Время уходит ¦    гг.     ¦образования  и науки¦          финансирования          ¦научно-практической     ¦

¦     ¦- память остается"           ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦конференции          для¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦                                  ¦педагогов, работающих  с¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦                                  ¦одаренными детьми       ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.8. ¦Мероприятия,      посвященные¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦подготовке   и   празднованию¦    гг.     ¦образования  и науки¦          финансирования          ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦65-летия   Победы  в  Великой¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦детей  через организацию¦

¦     ¦Отечественной войне          ¦            ¦                    ¦                                  ¦и             проведение¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦                                  ¦республиканских         ¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦                                  ¦конкурсов,       слетов,¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦                                  ¦соревнований            ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.9. ¦Туристический            слет¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦воспитанников детских домов и¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦школ-интернатов              ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+            ¦                    +----------------------------------+                        ¦

¦2.10.¦Чемпионат  спортивных походов+------------+--------------------+     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦по  местам  боевой  славы, по¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦местам формирования полков  и¦    гг.     ¦образования и  науки¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦дивизий      на    территории¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦Республики Татарстан         ¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+                        ¦

¦2.11.¦Республиканские  соревнования¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦по   туристскому   многоборью¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦(пешеходный туризм)          ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.12.¦Республиканский    слет-отчет¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦школьных музеев  боевой славы¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦и истории родного края       ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+            ¦                    +----------------------------------+                        ¦

¦2.13.¦Республиканские  мероприятия,¦            ¦                    ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦посвященные    Дню   воинской¦            ¦                    ¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦славы, победным дням России  ¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+            ¦                    +----------------------------------+                        ¦

¦2.14.¦Чемпионат    школьников    по¦            ¦                    ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦лыжному туризму              ¦            ¦                    ¦          финансирования          ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+            ¦                    +----------------------------------+                        ¦

¦2.15.¦Соревнования  по  спортивному¦            ¦                    ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦ориентированию               ¦            ¦                    ¦          финансирования          ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.16.¦Республиканские  мероприятия,¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦посвященные  20-й   годовщине¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦вывода войск из Афганистана  ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦2.18.¦Встреча лучших поисковиков   ¦            ¦                    ¦   16   ¦        ¦  16   ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.19.¦Республиканские  соревнования¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  136   ¦   44   ¦  47   ¦   45   ¦                        ¦

¦     ¦"Школа безопасности"         ¦    гг.     ¦образования и  науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики Татарстан¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.20.¦Республиканский       семинар¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦руководителей         военно-¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦патриотических музеев        ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.21.¦Республиканский  конкурс   на¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦лучший методический  материал¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦по     патриотическому      и¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦гражданскому воспитанию      ¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.22.¦Разработка  и издание учебно-¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Издание          учебно-¦

¦     ¦методического пособия        ¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦методической  литературы¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики Татарстан¦                                  ¦по             различным¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦                                  ¦направлениям   работы  с¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦                                  ¦одаренными детьми       ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.23.¦Целевая   поддержка    работы¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  360   ¦  110   ¦  120  ¦  130   ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦летних    творческих    школ,¦    гг.     ¦культуры  Республики¦        ¦        ¦       ¦        ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦лагерей,   мастер-классов  по¦            ¦Татарстан,          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦детей  через организацию¦

¦     ¦музыкальному, художественному¦            ¦Министерство      по¦        ¦        ¦       ¦        ¦работы летних творческих¦

¦     ¦образованию                  ¦            ¦делам      молодежи,¦        ¦        ¦       ¦        ¦школ,  лагерей,  мастер-¦

¦     ¦                             ¦            ¦спорту   и   туризму¦        ¦        ¦       ¦        ¦классов                 ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.24.¦Целевая   поддержка   участия¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  2592  ¦  774   ¦  864  ¦  954   ¦Создание  условий    для¦

¦     ¦художественно одаренных детей¦    гг.     ¦культуры  Республики¦        ¦        ¦       ¦        ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦и  творческих  коллективов во¦            ¦Татарстан,          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦детей через  организацию¦

¦     ¦всероссийских и международных¦            ¦Министерство        ¦        ¦        ¦       ¦        ¦и             проведение¦

¦     ¦конкурсах                    ¦            ¦образования  и науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦всероссийских          и¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦международных конкурсов ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан,          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Министерство      по¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦делам      молодежи,¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦спорту   и   туризму¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.25.¦Целевая    поддержка  участия¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  586   ¦  118   ¦  226  ¦  242   ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦юных      спортсменов      во¦    гг.     ¦образования и  науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦всероссийских и международных¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦детей через  организацию¦

¦     ¦соревнованиях                ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦и             проведение¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦  450   ¦  150   ¦  150  ¦  150   ¦всероссийских          и¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦  <*>   ¦международных           ¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦соревнований            ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.26.¦Заседания     Республиканской¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦                        ¦

¦     ¦детской Думы (4 сессии в год)¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики          ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан           ¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.27.¦Организация    и   проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  952   ¦  203   ¦  362  ¦  387   ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦республиканских    спартакиад¦    гг.     ¦образования и  науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦учащихся:                    ¦            ¦Республики          ¦  300   ¦  100   ¦  100  ¦  100   ¦детей через  организацию¦

¦     ¦- зимних                     ¦            ¦Татарстан           ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦  <*>   ¦и             проведение¦

¦     ¦- летних                     ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦всероссийских          и¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦международных           ¦

¦     ¦                             ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦соревнований            ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.28.¦Организация    и   проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  1200  ¦  400   ¦  400  ¦  400   ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦республиканских и  российских¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦        ¦        ¦       ¦        ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦мероприятий        молодежным¦            ¦спорту   и   туризму¦        ¦        ¦       ¦        ¦детей                   ¦

¦     ¦культурно-спортивным  центром¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦"Яшьлек"                     ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.29.¦Поощрение         победителей¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  3600  ¦  1200  ¦ 1200  ¦  1200  ¦Создание   условий   для¦

¦     ¦Республиканского    открытого¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦        ¦        ¦       ¦        ¦выявления      одаренных¦

¦     ¦молодежного    телевизионного¦            ¦спорту   и   туризму¦        ¦        ¦       ¦        ¦детей через  организацию¦

¦     ¦фестиваля        "Созвездие -¦            ¦Республики          ¦  450   ¦  150   ¦  150  ¦  150   ¦и             проведение¦

¦     ¦Йолдызлык"       (специальные¦            ¦Татарстан,          ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦  <*>   ¦Республиканского        ¦

¦     ¦государственные    стипендии,¦            ¦Министерство        ¦        ¦        ¦       ¦        ¦открытого    молодежного¦

¦     ¦обучение в ведущих творческих¦            ¦образования        и¦        ¦        ¦       ¦        ¦телевизионного фестиваля¦

29

¦     ¦вузах страны)                ¦            ¦науки     Республики¦        ¦        ¦       ¦        ¦"Созвездие - Йолдызлык" ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан,          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Министерство        ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦культуры  Республики¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.30.¦Проведение    видеосъемок   8¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  3382  ¦  982   ¦ 1200  ¦  1200  ¦Привлечение  молодежи  к¦

¦     ¦гала-концертов     ежегодного¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦        ¦        ¦       ¦        ¦творчеству  и   развитию¦

¦     ¦Республиканского    открытого¦            ¦спорту   и   туризму¦        ¦        ¦       ¦        ¦нравственных  и духовных¦

¦     ¦молодежного    телевизионного¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦ценностей среди  детей в¦

¦     ¦фестиваля        "Созвездие -¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦Республике Татарстан    ¦

¦     ¦Йолдызлык"                   ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.31.¦Республиканский       конкурс¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦ 1 300  ¦  300   ¦ 1 000 ¦        ¦                        ¦

¦     ¦народного     творчества    и¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦декоративно-прикладного      ¦            ¦спорту   и   туризму¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦искусства "Ватан"            ¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан,          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Министерство        ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦образования и  науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан,          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Министерство        ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦культуры  Республики¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.32.¦Организация    и   проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  514   ¦   96   ¦  202  ¦  216   ¦Ежегодное     проведение¦

¦     ¦научно-практических          ¦    гг.     ¦образования и  науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦научно-практической     ¦

¦     ¦конференций      естественно-¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦конференции          для¦

¦     ¦научной направленности       ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦одаренных детей         ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.33.¦Организация   и    проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  745   ¦  224   ¦  236  ¦  285   ¦Выявление      одаренных¦

¦     ¦республиканских    конкурсов,¦    гг.     ¦культуры Республики ¦        ¦        ¦       ¦        ¦детей                   ¦

¦     ¦фестивалей,    выставок    по¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦различным        направлениям¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦детского творчества          ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦2.34.¦Проведение    IV     и      V¦            ¦Министерство      по¦ 2 310  ¦  1170  ¦       ¦  1140  ¦                        ¦

¦     ¦международных         детских¦            ¦делам      молодежи,¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦фестивалей народного танца   ¦            ¦спорту   и   туризму¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦                             ¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦                                           3. Укрепление материально-технической базы                                            ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+----------------------------------+------------------------+

¦3.1. ¦Организация  работы   научных¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Повышение  эффективности¦

¦     ¦школ      с      привлечением¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦работы    с   одаренными¦

¦     ¦профессорско-                ¦            ¦Республики          ¦                                  ¦детьми                  ¦

¦     ¦преподавательского   состава,¦            ¦Татарстан           ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦ученых   вузов   и    научно-¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦исследовательских  институтов¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦республики в  республиканских¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦профильных    лагерях     для¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

¦     ¦одаренных детей              ¦            ¦                    ¦                                  ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦3.2. ¦Приобретение оборудования для¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦  1287  ¦  260   ¦  513  ¦  514   ¦Расширение          сети¦

¦     ¦учреждений    дополнительного¦    гг.     ¦образования и  науки¦        ¦        ¦       ¦        ¦инновационных           ¦

¦     ¦образования,          активно¦            ¦Республики          ¦        ¦        ¦       ¦        ¦учреждений, работающих с¦

¦     ¦реализующих        технологии¦            ¦Татарстан           ¦        ¦        ¦       ¦        ¦одаренными детьми       ¦

¦     ¦выявления,     поддержки    и¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

¦     ¦развития одаренных детей     ¦            ¦                    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦                        ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦3.3. ¦Целевое   финансирование  для¦2008 - 2010 ¦Министерство        ¦     за счет средств текущего     ¦Совершенствование       ¦

¦     ¦приобретения   экипировки   и¦    гг.     ¦образования и  науки¦          финансирования          ¦системы     работы     с¦

¦     ¦витаминизации   130   детей -¦            ¦Республики          ¦                                  ¦одаренными       детьми,¦

¦     ¦членов      сборных    команд¦            ¦Татарстан           ¦                                  ¦создание условий  для ее¦

¦     ¦Республики    Татарстан    по¦            ¦                    ¦                                  ¦устойчивого             ¦

¦     ¦техническим видам спорта     ¦            ¦                    ¦                                  ¦существования           ¦

+-----+-----------------------------+------------+--------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦                                                           ИТОГО     ¦ 23244  ¦  7169  ¦ 7787  ¦  8288  ¦                        ¦

+---------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦                       В т.ч. из средств бюджета Республики Татарстан¦ 21084  ¦  6449  ¦ 7067  ¦  7568  ¦                        ¦

+---------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦                    <*> Из средств бюджетов муниципальных образований¦  2100  ¦  700   ¦  700  ¦  700   ¦                        ¦

+---------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

¦                                      <**> Из внебюджетных источников¦   60   ¦   20   ¦  20   ¦   20   ¦                        ¦

+---------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------------------------+

Приложение N 5

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 5

"ПОДДЕРЖКА ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН"

+----------------------------------+-----------------------------------+---------------------------+---------------------------+

¦         Наименование цели        ¦        Наименование задачи        ¦   Наименование основных   ¦Индикаторы оценки конечных ¦

¦                                  ¦                                   ¦        мероприятий        ¦       результатов,        ¦

¦                                  ¦                                   ¦                           ¦     единицы измерения     ¦

+----------------------------------+-----------------------------------+---------------------------+---------------------------+

¦                 1                ¦                 2                 ¦             3             ¦             4             ¦

+----------------------------------+-----------------------------------+---------------------------+---------------------------+

¦1. Координация        деятельности¦1. Создание    нормативно-правового¦1. Проведение              ¦      Охват детей, %       ¦

¦детских общественных объединений  ¦механизма   деятельности    детских¦республиканского   конкурса¦                           ¦

¦                                  ¦объединений                        ¦лидеров   и   руководителей¦                           ¦

¦                                  ¦2. Оказание   помощи   детским    и¦детских    и     молодежных¦                           ¦

¦                                  ¦молодежным      организациям      и¦общественных    объединений¦                           ¦

¦                                  ¦объединениям    в   информационной,¦"Лидер  года"   в    рамках¦                           ¦

¦                                  ¦правовой,             методической,¦Всероссийского     конкурса¦                           ¦

¦                                  ¦материально-технической   и  других¦"Лидер XXI"                ¦                           ¦

¦                                  ¦сферах                             ¦2. Проведение              ¦                           ¦

¦                                  ¦3. Организация     и     проведение¦республиканских      слетов¦                           ¦

¦                                  ¦республиканских    мероприятий  для¦детских        общественных¦                           ¦

¦                                  ¦детских общественных организаций   ¦объединений                ¦                           ¦

¦                                  ¦4. Формирование         позитивного¦3. Реализация   гражданско-¦                           ¦

¦                                  ¦общественного  мнения   о   детских¦патриотической    программы¦                           ¦

¦                                  ¦организациях, в   том  числе  через¦деятельности        детских¦                           ¦

¦                                  ¦средства массовой информации       ¦общественных    объединений¦                           ¦

¦                                  ¦5. Сотрудничество                 с¦республики      "Галстучная¦                           ¦

¦                                  ¦международными,     всероссийскими,¦страна"                    ¦                           ¦

¦                                  ¦межрегиональными,  региональными  и¦4. Проведение      Большого¦                           ¦

¦                                  ¦республиканскими      детскими    и¦сбора вожатых Татарстана   ¦                           ¦

¦                                  ¦молодежными     организациями     и¦5. Обеспечение   символикой¦                           ¦

¦                                  ¦объединениями                      ¦и     атрибутами     актива¦                           ¦

¦                                  ¦6. Отстаивание  интересов  детей  в¦детских  организаций    при¦                           ¦

¦                                  ¦органах власти всех  уровней  путем¦учреждениях образования    ¦                           ¦

¦                                  ¦принятия   участия   в    выработке¦6. Проведение         акции¦                           ¦

¦                                  ¦решений,   принимаемых     органами¦"Георгиевская лента" ко Дню¦                           ¦

¦                                  ¦государственной власти  и  органами¦Победы                     ¦                           ¦

¦                                  ¦местного      самоуправления     по¦7. Проведение  мероприятий,¦                           ¦

¦                                  ¦вопросам,   касающимся    интересов¦посвященных  Международному¦                           ¦

¦                                  ¦детских общественных организаций   ¦дню защиты детей           ¦                           ¦

¦                                  ¦                                   ¦8. Конкурс        авторских¦                           ¦

¦                                  ¦                                   ¦программ     по    развитию¦                           ¦

¦                                  ¦                                   ¦детского движения          ¦                           ¦

+----------------------------------+-----------------------------------+---------------------------+---------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы "Поддержка детских общественных

объединений в Республике Татарстан"

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦  N   ¦    Программные мероприятия    ¦    Срок     ¦    Исполнители   ¦  Объем и источники финансирования,  ¦    Ожидаемые    ¦

¦ п/п  ¦                               ¦ исполнения  ¦                  ¦             тыс. рублей             ¦     конечные    ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                  +--------+----------------------------+    результаты   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                  ¦        ¦    в том числе по годам    ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                  ¦ всего  +--------+----------+--------+                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                  ¦        ¦  2008  ¦   2009   ¦  2010  ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦                             1. Нормативное обеспечение деятельности детских общественных объединений                          ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦ 1.1. ¦Разработка пакетов  нормативно-¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦Повышение        ¦

¦      ¦правовых      документов     по¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦эффективности    ¦

¦      ¦деятельности            детских¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦работы    детских¦

¦      ¦общественных    организаций   и¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦общественных     ¦

¦      ¦объединений:                   ¦             ¦Министерство    по¦                                     ¦организаций      ¦

¦      ¦разработка  норм  финансового и¦             ¦делам    молодежи,¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦материально-технического       ¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦обеспечения        деятельности¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦детских объединений;           ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦разработка     и     реализация¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦механизма        стимулирования¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦лидеров детского  общественного¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦движения                       ¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦ 1.2. ¦Разработка              системы¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦взаимодействия          детских¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦общественных    объединений   с¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦органами       государственного¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦управления  и  образовательными¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦учреждениями                   ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦ 1.3. ¦Разработка  основ  общественно-¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦государственного    статуса   и¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦позиции    старшего   вожатого,¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦педагога-организатора  детского¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦общественного  объединения  при¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦учреждении образования         ¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦ 1.4. ¦Разработка            механизма¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦Поддержка детских¦

¦      ¦государственной       поддержки¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦общественных     ¦

¦      ¦деятельности            детских¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦организаций      ¦

¦      ¦общественных  объединений   при¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦учреждениях  образования  через¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦Министерство    образования   и¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦науки Республики Татарстан     ¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦                                                 2. Организационное обеспечение                                                ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 2.1. ¦Формирование     информационно-¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   320  ¦  100   ¦   110    ¦  110   ¦Формирование     ¦

¦      ¦аналитического   банка   данных¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦банка данных     ¦

¦      ¦детского движения в  Республике¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦Татарстан.             Создание¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦компьютерного сайта            ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 2.2. ¦Проведение              научных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   450  ¦  150   ¦   150    ¦  150   ¦Научные          ¦

¦      ¦исследований    по    проблемам¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦исследования   по¦

¦      ¦детского          общественного¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦проблемам детских¦

¦      ¦движения                       ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦общественных     ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦организаций      ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 2.3. ¦Проведение         исследования¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   300  ¦  100   ¦   100    ¦  100   ¦                 ¦

¦      ¦развития  социальной активности¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦детей,    основ    деятельности¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦детских            общественных¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦объединений                    ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 2.4. ¦Издание               ежегодных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   450  ¦  150   ¦   150    ¦  150   ¦Издание          ¦

¦      ¦специализированных             ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦методической     ¦

¦      ¦информационных   сборников    о¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦литературы      о¦

¦      ¦деятельности       общественных¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦деятельности     ¦

¦      ¦объединений                    ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦детских          ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦общественных     ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦объединений      ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 2.5. ¦Организация    и     проведение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   750  ¦  250   ¦   250    ¦  250   ¦Проведение       ¦

¦      ¦научно-практических            ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦научно-          ¦

¦      ¦конференций    по     проблемам¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦практической     ¦

¦      ¦детского движения              ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦конференции      ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 2.6. ¦Проведение  научно-практических¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦Повышение        ¦

¦      ¦семинаров, "круглых столов"  по¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦квалификации     ¦

¦      ¦проблемам детского  движения  в¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦специалистов,    ¦

¦      ¦республике                     ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦работающих по    ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦проблемам детских¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦общественных     ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦объединений      ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦                                           3. Информационное обеспечение Подпрограммы                                          ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.1. ¦Разработка      и       издание¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   450  ¦  150   ¦   150    ¦  150   ¦Издание          ¦

¦      ¦информационно-методических     ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦методической     ¦

¦      ¦пособий:                       ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦литературы       ¦

¦      ¦- информационно-аналитического ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦сборника     о    детских     и¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

29

¦      ¦подростковых объединениях;     ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦- сборников авторских программ;¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦- учебно-методических   пособий¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦для    организаторов   детского¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦движения                       ¦             ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.2. ¦Содействие         общественным¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦объединениям    в    проведении¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦конкурса    детских    школьных¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦газет                          ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.3. ¦Разработка  и издание рекламной¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   205  ¦  64    ¦    68    ¦   73   ¦                 ¦

¦      ¦продукции,           отражающей¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦деятельность            детских¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦общественных объединений       ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.4. ¦Сбор      и     распространение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦информации   о  возможностях  и¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦порядке    получения    грантов¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦зарубежных и российских фондов ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦ 3.5. ¦Организация              работы¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦Республиканского     экспертно-¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦консультативного   совета    по¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦поддержке  детских общественных¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦объединений                    ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.6. ¦Проведение   специализированных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦   739  ¦  170   ¦   275    ¦  294   ¦                 ¦

¦      ¦лагерных   смен  учебы   актива¦     гг.     ¦образования      и¦   150  ¦  50    ¦   50     ¦  50    ¦                 ¦

¦      ¦детских            общественных¦             ¦науки   Республики¦   <*>  ¦  <*>   ¦   <*>    ¦  <*>   ¦                 ¦

¦      ¦объединений в период каникул   ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.7. ¦Разработка   учебной  программы¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦Разработка       ¦

¦      ¦факультатива           "Детская¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦программ       по¦

¦      ¦общественная  организация" и ее¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦проблемам        ¦

¦      ¦введение       в      программы¦             ¦Республики        ¦                                     ¦детского         ¦

¦      ¦профессиональных               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦общественного    ¦

¦      ¦педагогических          учебных¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦движения         ¦

¦      ¦заведений           (Татарского¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦государственного   гуманитарно-¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦педагогического   университета,¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦Елабужского    государственного¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦педагогического   университета,¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦Набережно-Челнинского          ¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦государственного               ¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦педагогического      института,¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦Арского         педагогического¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦колледжа,            Казанского¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦индустриально-педагогического  ¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦колледжа)                      ¦             ¦                  ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.8. ¦Организация     и    проведение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   600  ¦  200   ¦   200    ¦  200   ¦                 ¦

¦      ¦методических     семинаров    с¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦детскими          общественными¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦организациями                  ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 3.9. ¦Организация и проведение  Школы¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦   540  ¦  180   ¦   180    ¦  180   ¦Подготовка       ¦

¦      ¦лидера   для   руководителей  и¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦лидеров   детских¦

¦      ¦активистов детского движения   ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦общественных     ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦организаций      ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦3.10. ¦Поддержка  различных   форм   и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦методов    выявления    лидеров¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦общественных движений          ¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦                           4. Организационное обеспечение деятельности детских общественных объединений                        ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.1. ¦Создание  информационного банка¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  600   ¦  200   ¦   200    ¦  200   ¦Банк данных      ¦

¦      ¦лучших     программ     детских¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦детских          ¦

¦      ¦общественных организаций.      ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦общественных     ¦

¦      ¦Проведение  конкурсов проектов,¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦организаций      ¦

¦      ¦реализуемых       детскими    и¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦молодежными       общественными¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦объединениями                  ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.2. ¦Проведение     Форума    актива¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦  314   ¦        ¦   314    ¦        ¦                 ¦

¦      ¦органов            ученического¦     гг.     ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦самоуправления                 ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.3. ¦Проведение    конференций    по¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  790   ¦ 263,33 ¦  263,33  ¦ 263,33 ¦Проведение       ¦

¦      ¦проблемам   развития   детского¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦конференций      ¦

¦      ¦движения                       ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.4. ¦Проведение     республиканского¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  790   ¦ 263,33 ¦  263,33  ¦ 263,33 ¦Распространение  ¦

¦      ¦конкурса      лидеров         и¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦передового опыта ¦

¦      ¦руководителей     детских     и¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦работы           ¦

¦      ¦молодежных         общественных¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦объединений   "Лидер   года"  в¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦рамках Всероссийского  конкурса¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦"Лидер XXI"                    ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.5. ¦Проведение      республиканских¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  1090  ¦ 363,33 ¦  363,33  ¦ 363,33 ¦Обобщение       и¦

¦      ¦слетов детских     общественных¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦распространение  ¦

¦      ¦объединений                    ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦опыта      работы¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦детских          ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦общественных     ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦организаций      ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.6. ¦Реализация          гражданско-¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦патриотической        программы¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦деятельности            детских¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦общественных        объединений¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦республики "Галстучная страна" ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.7. ¦Проведение            фестиваля¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  586   ¦  118   ¦   226    ¦  242   ¦                 ¦

¦      ¦активистов            Программы¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦   90   ¦   30   ¦    30    ¦   30   ¦                 ¦

¦      ¦"Галстучная страна"            ¦             ¦спорту  и  туризму¦  <*>   ¦  <*>   ¦   <*>    ¦  <*>   ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦ 4.8. ¦Проведение    Большого    сбора¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦вожатых Татарстана             ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦ 4.9. ¦Обеспечение    символикой     и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦атрибутами    актива    детских¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦организаций   при   учреждениях¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦образования                    ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦4.10. ¦Проведение  акции "Георгиевская¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦лента" ко Дню Победы           ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦4.11. ¦Проведение         мероприятий,¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦посвященных  Международному дню¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦защиты детей                   ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.12. ¦Конкурс  авторских  программ по¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  300   ¦  100   ¦   100    ¦  100   ¦                 ¦

¦      ¦развитию детского движения     ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.13. ¦Межрегиональный   семинар   для¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦руководителей           детских¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦общественных        организаций¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦"Гражданско-педагогические     ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦условия развития  движения юных¦             ¦Министерство    по¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦граждан"                       ¦             ¦делам    молодежи,¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦4.14. ¦Реализация   Программы    очно-¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦Проведение       ¦

¦      ¦заочной      школы      "Страна¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦олимпиад,        ¦

¦      ¦"БИНИЛЕКТ"                     ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦профильных смен  ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦4.15. ¦Проведение      межрегиональных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦Проведение       ¦

¦      ¦фестивалей детских  объединений¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦фестивалей       ¦

¦      ¦"Костер         Дружбы"       в¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦детских          ¦

¦      ¦муниципальных      районах    и¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦общественных     ¦

¦      ¦городских округах              ¦             ¦                  ¦                                     ¦объединений      ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦4.16. ¦Проведение     республиканского¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦Развитие  научно-¦

¦      ¦конкурса  инновационных научно-¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦технического     ¦

¦      ¦технических   проектов учащихся¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦творчества       ¦

¦      ¦Республики            Татарстан¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦учащихся,        ¦

¦      ¦"Перспектива"                  ¦             ¦                  ¦                                     ¦выявление        ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                  ¦                                     ¦инновационных    ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                  ¦                                     ¦проектов учащихся¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+-------------------------------------+-----------------+

¦4.17. ¦Развитие  органов  ученического¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦      за счет средств текущего       ¦Развитие  органов¦

¦      ¦самоуправления   в  учреждениях¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦           финансирования            ¦ученического     ¦

¦      ¦начального,            среднего¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦самоуправления   ¦

¦      ¦профессионального образования  ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.18. ¦Проведение Форума юных  граждан¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  1700  ¦  850   ¦          ¦  850   ¦                 ¦

¦      ¦Республики Татарстан           ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования      и¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

29

¦      ¦                               ¦             ¦науки   Республики¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.19. ¦Организация           фестиваля¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦                 ¦

¦      ¦интеллектуальных игр           ¦     гг.     ¦по делам молодежи,¦           финансирования            ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.20. ¦Проведение фестивалей  школьных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  480   ¦  160   ¦   160    ¦  160   ¦                 ¦

¦      ¦поисковых отрядов              ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.21. ¦Организация         молодежного¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  320   ¦  100   ¦   110    ¦  110   ¦                 ¦

¦      ¦зимнего похода "Марш Памяти"   ¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦  150   ¦   50   ¦    50    ¦   50   ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦спорту  и  туризму¦  <*>   ¦  <*>   ¦   <*>    ¦  <*>   ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.22. ¦Республиканский            слет¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  320   ¦  100   ¦   110    ¦  110   ¦                 ¦

¦      ¦подростковых      клубов      и¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦общественных        организаций¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦патриотической направленности  ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.23. ¦Проведение            ежегодных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    по¦  624   ¦  200   ¦   224    ¦  200   ¦                 ¦

¦      ¦спортивных   конкурсов    среди¦     гг.     ¦делам    молодежи,¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦детских            общественных¦             ¦спорту  и  туризму¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦организаций                    ¦             ¦Республики        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦        ¦        ¦          ¦        ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦4.24. ¦Республиканский   конкурс  юных¦ 2008 - 2010 ¦Министерство      ¦      за счет средств текущего       ¦Проведение       ¦

¦      ¦инспекторов            движения¦     гг.     ¦образования      и¦           финансирования            ¦республиканского ¦

¦      ¦"Безопасное колесо"            ¦             ¦науки   Республики¦                                     ¦конкурса       по¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦правилам         ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство      ¦                                     ¦безопасности     ¦

¦      ¦                               ¦             ¦внутренних дел  по¦                                     ¦дорожного        ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республике        ¦                                     ¦движения         ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Управление        ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Государственной   ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦инспекции         ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦безопасности      ¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦дорожного движения¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦МВД  по Республике¦                                     ¦                 ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан         ¦                                     ¦                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦                                                                  ИТОГО¦ 13108  ¦  4362  ¦   4097   ¦  4649  ¦                 ¦

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦                         В т.ч. из средств бюджета Республики Татарстан¦ 12718  ¦  4232  ¦   3967   ¦  4519  ¦                 ¦

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

¦                      <*> Из средств бюджетов муниципальных образований¦  390   ¦  130   ¦   130    ¦  130   ¦                 ¦

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+----------+--------+-----------------+

Приложение N 6

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 6

"ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

+----------------------------------+---------------------------+-----------------------------+----------------------------------+

¦         Наименование цели        ¦    Наименование задачи    ¦    Наименование основных    ¦    Индикаторы оценки конечных    ¦

¦                                  ¦                           ¦         мероприятий         ¦  результатов, единицы измерения  ¦

+----------------------------------+---------------------------+-----------------------------+----------------------------------+

¦                 1                ¦             2             ¦              3              ¦                4                 ¦

+----------------------------------+---------------------------+-----------------------------+----------------------------------+

¦1. Снижение  уровня безнадзорности¦1. Создание   условий   для¦1. Подготовка    и    издание¦1. Снижение уровня безнадзорности,¦

¦и                   правонарушений¦снижения             уровня¦нормативных,   информационно-¦%                                 ¦

¦несовершеннолетних.               ¦безнадзорности             ¦методических   материалов  по¦2. Снижение уровня                ¦

¦2. Внедрение   инновационных  форм¦несовершеннолетних        и¦проблемам        профилактики¦правонарушений  среди  детей   и  ¦

¦профилактики    безнадзорности   и¦сокращение            числа¦безнадзорности              и¦подростков, %                     ¦

¦беспризорности несовершеннолетних ¦совершаемых             ими¦правонарушений               ¦                                  ¦

¦                                  ¦противоправных действий.   ¦несовершеннолетних           ¦                                  ¦

¦                                  ¦2. Создание     необходимых+-----------------------------+----------------------------------+

¦                                  ¦условий  для  развития сети¦2. Организация               ¦                                  ¦

¦                                  ¦учреждений,    занимающихся¦республиканских семинаров для¦                                  ¦

¦                                  ¦профилактической          и¦руководителей и  специалистов¦                                  ¦

¦                                  ¦социально-реабилитационной ¦специализированных учреждений¦                                  ¦

¦                                  ¦работой    с     детьми   и¦для       несовершеннолетних,¦                                  ¦

¦                                  ¦подростками.               ¦нуждающихся    в   социальной¦                                  ¦

¦                                  ¦3. Проведение  исследований¦реабилитации                 ¦                                  ¦

¦                                  ¦на предмет изучения детско-+-----------------------------+----------------------------------+

¦                                  ¦родительских отношений и их¦3. Развитие        технологии¦                                  ¦

¦                                  ¦влияния     на      феномен¦социального    патроната    и¦                                  ¦

¦                                  ¦бродяжничества,   а   также¦профессионального            ¦                                  ¦

¦                                  ¦других        исследований,¦индивидуального сопровождения¦                                  ¦

¦                                  ¦изучающих        социально-¦семьи и детей,  оказавшихся в¦                                  ¦

¦                                  ¦психологические     аспекты¦трудной жизненной ситуации   ¦                                  ¦

¦                                  ¦безнадзорности            и+-----------------------------+----------------------------------+

¦                                  ¦правонарушений    детей   и¦4. Поддержка        социально¦                                  ¦

¦                                  ¦подростков                 ¦значимых      проектов     по¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦организации         занятости¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦несовершеннолетних           ¦                                  ¦

¦                                  ¦                           +-----------------------------+----------------------------------+

¦                                  ¦                           ¦5. Укрепление    материально-¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦технической  базы  социальных¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦служб молодежной политики    ¦                                  ¦

¦                                  ¦                           +-----------------------------+----------------------------------+

¦                                  ¦                           ¦6. Укрепление    материально-¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦технической    базы   центров¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦временной            изоляции¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦несовершеннолетних           ¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦правонарушителей в  г. Казани¦                                  ¦

¦                                  ¦                           ¦и г. Набережные Челны        ¦                                  ¦

+----------------------------------+---------------------------+-----------------------------+----------------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы "Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних"

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦  N   ¦     Программные мероприятия   ¦    Срок    ¦   Исполнители   ¦Объем и источники финансирования, ¦    Ожидаемые конечные  ¦

¦ п/п  ¦                               ¦исполнения  ¦                 ¦           тыс. рублей            ¦        результаты      ¦

¦      ¦                               ¦            ¦                 +-------+--------------------------+                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦                 ¦       ¦   в том числе по годам   ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦                 ¦ всего +--------+--------+--------+                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦                 ¦       ¦  2008  ¦  2009  ¦2010    ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦                                   1. Совершенствование нормативно-правовой  и законодательной базы                              ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦1.1.  ¦Разработать    межведомственный¦2008 - 2010 ¦Министерство   по¦     за счет средств текущего     ¦Повышение  эффективности¦

¦      ¦регламент  по  оказанию  помощи¦    гг.     ¦делам   молодежи,¦          финансирования          ¦профилактики            ¦

¦      ¦"уличным" детям                ¦            ¦спорту  и туризму¦                                  ¦безнадзорности         и¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦                                  ¦правонарушений          ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦несовершеннолетних      ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦образования     и¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦науки  Республики¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦культуры         ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦внутренних дел по¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республике       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦социальной защиты¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦                      2. Разработка научно-методических основ профилактики безнадзорности и правонарушений детей                 ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.1.  ¦Разработка       и      издание¦  2009 г.   ¦Министерство     ¦  75   ¦        ¦   75   ¦        ¦Повышение  эффективности¦

¦      ¦информационных   материалов  по¦            ¦образования     и¦       ¦        ¦        ¦        ¦профилактики  социально-¦

¦      ¦профилактике          социально¦            ¦науки  Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦негативных явлений      ¦

¦      ¦негативных     явлений    среди¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦подростков и учащейся молодежи ¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦  79   ¦        ¦   79   ¦        ¦Формирование            ¦

¦      ¦                               ¦            ¦труда,  занятости¦       ¦        ¦        ¦        ¦методологической  основы¦

¦      ¦                               ¦            ¦и      социальной¦       ¦        ¦        ¦        ¦для          организации¦

¦      ¦                               ¦            ¦защиты Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦профилактических        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦мероприятий             ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.2.  ¦Организация     республиканских¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦  115  ¦   37   ¦   39   ¦   39   ¦Повышение   квалификации¦

¦      ¦семинаров  для  руководителей и¦    гг.     ¦труда,  занятости¦       ¦        ¦        ¦        ¦специалистов  отрасли по¦

¦      ¦специалистов специализированных¦            ¦и      социальной¦       ¦        ¦        ¦        ¦профилактике     детской¦

¦      ¦учреждений                  для¦            ¦защиты Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦безнадзорности          ¦

¦      ¦несовершеннолетних, нуждающихся¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦в социальной реабилитации      ¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.3.  ¦Разработка,     апробация     и¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦  686  ¦  224   ¦  226   ¦  236   ¦Формирование   здорового¦

¦      ¦внедрение            технологии¦    гг.     ¦труда,  занятости¦       ¦        ¦        ¦        ¦образа            жизни,¦

¦      ¦восстановления       социально-¦            ¦и      социальной¦       ¦        ¦        ¦        ¦направленного         на¦

¦      ¦психологического        статуса¦            ¦защиты Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦обретение        навыков¦

¦      ¦личности            подростков,¦            ¦Татарстан,       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦противостояния          ¦

¦      ¦прекративших употребление ПАВ  ¦            ¦Республиканский  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦стрессовым    ситуациям,¦

¦      ¦                               ¦            ¦центр  социально-¦       ¦        ¦        ¦        ¦развитие  и  закрепление¦

¦      ¦                               ¦            ¦психологической  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦нормальной    ценностной¦

¦      ¦                               ¦            ¦помощи населению ¦       ¦        ¦        ¦        ¦ориентации              ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.4.  ¦Разработка,     апробация     и¦2008 - 2009 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Повышение         уровня¦

¦      ¦внедрение     технологии     по¦    гг.     ¦труда,  занятости¦          финансирования          ¦критичности  сознания  у¦

¦      ¦профилактике        манипуляции¦            ¦и      социальной¦                                  ¦подростков.     Развитие¦

¦      ¦сознанием            подростков¦            ¦защиты Республики¦                                  ¦коммуникативных качеств ¦

¦      ¦деструктивными  политическими и¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦религиозными организациями     ¦            ¦Республиканский  ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦центр  социально-¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦психологической  ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦помощи населению ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦2.5.  ¦Разработка,     апробация     и¦2008 - 2009 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Снижение      количества¦

¦      ¦внедрение  технологии  "раннего¦    гг.     ¦труда,  занятости¦          финансирования          ¦семей,   находящихся   в¦

¦      ¦вмешательства" по  профилактике¦            ¦и      социальной¦                                  ¦социально        опасном¦

¦      ¦социального сиротства детей    ¦            ¦защиты Республики¦                                  ¦положении               ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республиканский  ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦центр  социально-¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦психологической  ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦помощи населению ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.6.  ¦Поддержка на  конкурсной основе¦2008 - 2010 ¦Министерство   по¦  624  ¦  200   ¦   224  ¦  200   ¦Совершенствование       ¦

¦      ¦социально   значимых  проектов,¦    гг.     ¦делам   молодежи,¦       ¦        ¦        ¦        ¦работы по   профилактике¦

¦      ¦направленных  на   профилактику¦            ¦спорту  и туризму¦       ¦        ¦        ¦        ¦безнадзорности         и¦

¦      ¦детской      безнадзорности   и¦            ¦Республики       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦беспризорности          ¦

¦      ¦беспризорности                 ¦            ¦Татарстан,       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦несовершеннолетних      ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦  171  ¦   53   ¦   57   ¦   61   ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦образования     и¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦науки  Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦  173  ¦   56   ¦   57   ¦   60   ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦труда,  занятости¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦и      социальной¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦защиты Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.7.  ¦Проведение      межрегиональной¦  2010 г.   ¦Министерство   по¦  600  ¦        ¦        ¦  600   ¦Совершенствование форм и¦

¦      ¦конференции   по   профилактике¦            ¦делам   молодежи,¦       ¦        ¦        ¦        ¦методов     работы    по¦

¦      ¦беспризорности и безнадзорности¦            ¦спорту  и туризму¦       ¦        ¦        ¦        ¦профилактике            ¦

¦      ¦несовершеннолетних             ¦            ¦Республики       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦безнадзорности         и¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦беспризорности          ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство     ¦       ¦        ¦        ¦        ¦несовершеннолетних      ¦

¦      ¦                               ¦            ¦образования     и¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦науки  Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦                         3. Организационные мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений детей                    ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦3.1.  ¦Поддержка  социального  проекта¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Совершенствование       ¦

¦      ¦"Кадетское       движение"    в¦    гг.     ¦образования     и¦          финансирования          ¦методов     работы    по¦

¦      ¦образовательных         школах,¦            ¦науки  Республики¦                                  ¦реализации   социального¦

¦      ¦учреждениях          начального¦            ¦Татарстан        ¦                                  ¦проекта                 ¦

¦      ¦профессионального  образования.¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦Учреждение    грантов    лучшим¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦классам   образовательных школ,¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦группам              начального¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦профессионального   образования¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦(милицейских, кадетских, МЧС)  ¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.2.  ¦Учреждение  грантов  на  лучшую¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦  102  ¦  32    ¦   34   ¦   36   ¦Поддержка   формирований¦

¦      ¦организацию работы общественных¦    гг.     ¦образования     и¦       ¦        ¦        ¦        ¦по охране  общественного¦

¦      ¦формирований      по     охране¦            ¦науки  Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦порядка                 ¦

¦      ¦общественного порядка          ¦            ¦Татарстан,       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерство   по¦  75   ¦  21    ¦   28   ¦   26   ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦делам   молодежи,¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦спорту и  туризму¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.3.  ¦Организация     и    проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Повышение       качества¦

¦      ¦республиканских  семинаров  для¦    гг.     ¦образования     и¦          финансирования          ¦подготовки кадров       ¦

¦      ¦руководителей   и  специалистов¦            ¦науки  Республики¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦образовательных  учреждений  по¦            ¦Татарстан        ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦вопросам           профилактики¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦безнадзорности и правонарушений¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦среди несовершеннолетних       ¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.4.  ¦Обеспечение              работы¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦  142  ¦  45    ¦   47   ¦   50   ¦Создание   инновационных¦

¦      ¦экспериментальных  площадок  по¦    гг.     ¦труда,  занятости¦       ¦        ¦        ¦        ¦технологий  профилактики¦

¦      ¦профилактике          социально¦            ¦и      социальной¦       ¦        ¦        ¦        ¦социально     негативных¦

¦      ¦негативных явлений  среди детей¦            ¦защиты Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦явлений  среди  детей  и¦

29

¦      ¦и подростков                   ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦подростков              ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.5.  ¦Ведение        республиканского¦ 2008 -2010 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Обеспечение    учета   и¦

¦      ¦мониторинга     о      причинах¦    гг.     ¦труда,  занятости¦          финансирования          ¦анализа           причин¦

¦      ¦беспризорности и безнадзорности¦            ¦и      социальной¦                                  ¦беспризорности         и¦

¦      ¦детей,  состоящих  на  учете  в¦            ¦защиты Республики¦                                  ¦безнадзорности    детей,¦

¦      ¦учреждениях         социального¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦состоящих   на  учете  в¦

¦      ¦обслуживания семьи и детей     ¦            ¦государственное  ¦                                  ¦учреждениях  социального¦

¦      ¦                               ¦            ¦учреждение       ¦                                  ¦обслуживания   семьи   и¦

¦      ¦                               ¦            ¦"Комплексный     ¦                                  ¦детей                   ¦

¦      ¦                               ¦            ¦центр  подготовки¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦кадров и развития¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦отрасли"         ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерства     ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦труда,  занятости¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦и      социальной¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦защиты Республики¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦3.6.  ¦Ведение        республиканского¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Обеспечение  выявления и¦

¦      ¦мониторинга    о    семьях    и¦    гг.     ¦труда, занятости ¦          финансирования          ¦учета        семей     и¦

¦      ¦несовершеннолетних, находящихся¦            ¦и социальной     ¦                                  ¦несовершеннолетних,     ¦

¦      ¦в социально опасном положении  ¦            ¦защиты Республики¦                                  ¦находящихся  в социально¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан,       ¦                                  ¦опасном положении       ¦

¦      ¦                               ¦            ¦государственное  ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦учреждение       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦"Комплексный цент¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦подготовки  кадро¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦и         развити¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦отрасли"         ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Министерства     ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦труда, занятости ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦социальной  защит¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦3.7.  ¦Развитие технологии социального¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Повышение       качества¦

¦      ¦патроната   и профессионального¦    гг.     ¦труда,  занятости¦          финансирования          ¦социального    патроната¦

¦      ¦индивидуального   сопровождения¦            ¦и      социальной¦                                  ¦семей      и      детей,¦

¦      ¦семьи и  детей,  находящихся  в¦            ¦защиты Республики¦                                  ¦находящихся в  социально¦

¦      ¦социально опасном положении    ¦            ¦Татарстан        ¦                                  ¦опасном положении       ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦3.8.  ¦Ведение    банка    данных    о¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦     за счет средств текущего     ¦Обеспечение адресности и¦

¦      ¦перемещении    воспитанников  и¦    гг.     ¦труда,  занятости¦          финансирования          ¦доступности   социально-¦

¦      ¦наличии    свободных   мест   в¦            ¦и      социальной¦                                  ¦реабилитационных услуг  ¦

¦      ¦специализированных  учреждениях¦            ¦защиты Республики¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦для         несовершеннолетних,¦            ¦Татарстан        ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦нуждающихся    в     социальной¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

¦      ¦реабилитации                   ¦            ¦                 ¦                                  ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------------------------+------------------------+

¦                      4. Создание и укрепление материально-технической базы учреждений социальной реабилитации                   ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.1.  ¦Поддержка  социального  проекта¦2008 - 2010 ¦Министерство   по¦  91   ¦   25   ¦   33   ¦   33   ¦                        ¦

¦      ¦"Сыны полка" при высших военных¦    гг.     ¦делам   молодежи,¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦учебных заведениях г. Казани   ¦            ¦спорту и  туризму¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.2.  ¦Поддержка  социально   значимых¦2008 - 2010 ¦Министерство   по¦  162  ¦   50   ¦   56   ¦   56   ¦Поддержка проектов      ¦

¦      ¦проектов    по      организации¦    гг.     ¦делам   молодежи,¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦занятости несовершеннолетних   ¦            ¦спорту и  туризму¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.3.  ¦Укрепление         материально-¦2008 - 2010 ¦Министерство   по¦  300  ¦   100  ¦   100  ¦  100   ¦Укрепление  материально-¦

¦      ¦технической  базы    социальных¦    гг.     ¦делам   молодежи,¦  <*>  ¦   <*>  ¦   <*>  ¦  <*>   ¦технической         базы¦

¦      ¦служб молодежной политики      ¦            ¦спорту и  туризму¦       ¦        ¦        ¦        ¦социальных служб        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Республики       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦                               ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.4.  ¦Укрепление         материально-¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦  828  ¦   258  ¦   270  ¦  300   ¦Укрепление  материально-¦

¦      ¦технической    базы     центров¦    гг.     ¦внутренних    дел¦       ¦        ¦        ¦        ¦технической базы центров¦

¦      ¦временной              изоляции¦            ¦Республики       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦временной       изоляции¦

¦      ¦несовершеннолетних             ¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦несовершеннолетних      ¦

¦      ¦правонарушителей в г. Казани  и¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦правонарушителей        ¦

¦      ¦г. Набережные Челны            ¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.5.  ¦Обеспечение         учреждений,¦2008 - 2010 ¦Министерство     ¦ 1374  ¦   448  ¦   456  ¦  470   ¦Укрепление  материально-¦

¦      ¦осуществляющих     профилактику¦    гг.     ¦труда,  занятости¦       ¦        ¦        ¦        ¦технической         базы¦

¦      ¦безнадзорности и правонарушений¦            ¦и      социальной¦       ¦        ¦        ¦        ¦социальных    учреждений¦

¦      ¦несовершеннолетних,          их¦            ¦защиты Республики¦       ¦        ¦        ¦        ¦для профилактики детской¦

¦      ¦социальную        реабилитацию,¦            ¦Татарстан        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦безнадзорности          ¦

¦      ¦медицинским     и       бытовым¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦оборудованием,     аудио-     и¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦видеотехникой,  организационной¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦и    вычислительной   техникой,¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦спортивным    оборудованием   и¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

¦      ¦снаряжением                    ¦            ¦                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦                        ¦

+------+-------------------------------+------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦                                                                ИТОГО¦ 5597  ¦  1549  ¦  1781  ¦  2267  ¦                        ¦

+---------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦                      В т.ч. из средств  бюджета Республики Татарстан¦ 5297  ¦  1449  ¦  1681  ¦  2167  ¦                        ¦

+---------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

¦                    <*> Из средств бюджетов муниципальных образований¦  300  ¦   100  ¦  100   ¦  100   ¦                        ¦

+---------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+--------+------------------------+

Приложение N 7

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 7

"ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА"

+-------------------------------+------------------------------+-----------------------------+--------------------------------+

¦       Наименование цели       ¦      Наименование задачи     ¦    Наименование основных    ¦   Индикаторы оценки конечных   ¦

¦                               ¦                              ¦         мероприятий         ¦ результатов, единицы измерения ¦

+-------------------------------+------------------------------+-----------------------------+--------------------------------+

¦Создание  необходимых   условий¦1. Реализация мер по повышению¦1. Организация  и  проведение¦Сохранение и развитие учреждений¦

¦для   социализации    детей   и¦эффективности функционирования¦республиканских  семинаров по¦по месту жительства, %          ¦

¦подростков, их самоорганизации,¦и  координации    деятельности¦организации    работы   среди¦                                ¦

¦самовыражения,     формирования¦учреждений      по       месту¦детей и подростков  по  месту¦                                ¦

¦личности, организации активного¦жительства.                   ¦жительства.                  ¦                                ¦

¦и всестороннего досуга         ¦2. Создание      благоприятных¦2. Введение    дополнительных¦Охват   детей    и   подростков,¦

¦                               ¦условий     для    организации¦ставок  тренеров   спортивных¦занимающихся в кружках и секциях¦

¦                               ¦активного    досуга  детей   и¦секций по месту жительства.  ¦в подростковых клубах  по  месту¦

¦                               ¦подростков      по       месту¦Разработка  и издание типовых¦жительства, %                   ¦

¦                               ¦жительства.                   ¦программ    по    организации¦                                ¦

¦                               ¦3. Совершенствование          ¦работы по месту жительства.  ¦                                ¦

¦                               ¦подготовки      и    повышения¦3. Проведение республиканских¦Укрепление          материально-¦

¦                               ¦квалификации           кадров,¦конкурсов      на      лучший¦технической  базы   подростковых¦

¦                               ¦работающих в  учреждениях  для¦подростковый   клуб,  лучшего¦клубов, %                       ¦

¦                               ¦детей  и  подростков  по месту¦педагога и социально значимых¦                                ¦

¦                               ¦жительства.                   ¦программ   и    проектов   по¦                                ¦

¦                               ¦Снижение    уровня   социально¦работе с детьми и подростками¦                                ¦

¦                               ¦негативных явлений среди детей¦по месту жительства.         ¦                                ¦

¦                               ¦и    подростков    по    месту¦4. Организация  и  проведение¦Повышение эффективности работы с¦

¦                               ¦жительства.                   ¦фестиваля        спорта     и¦детьми и  подростками  по  месту¦

¦                               ¦                              ¦художественного    творчества¦жительства, %                   ¦

¦                               ¦                              ¦"Движение".                  ¦                                ¦

¦                               ¦                              ¦5. Организация  слета  актива¦                                ¦

¦                               ¦                              ¦подростковых клубов  по месту¦                                ¦

¦                               ¦                              ¦жительства.                  ¦                                ¦

+-------------------------------+------------------------------+-----------------------------+--------------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы "Организация работы среди детей

и подростков по месту жительства"

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+---------------------------------+-------------------+

¦  N   ¦    Программные мероприятия    ¦    Срок     ¦     Исполнители   ¦Объем и источники финансирования,¦ Ожидаемые конечные¦

¦ п/п  ¦                               ¦ исполнения  ¦                   ¦           тыс. рублей           ¦     результаты    ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                   +-------+-------------------------+                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                   ¦ всего ¦  в том числе по годам   ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                   ¦       +--------+--------+-------+                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                   ¦       ¦  2005  ¦  2006  ¦ 2007  ¦                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦                                                   1. Нормативно-правовая база                                                ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+---------------------------------+-------------------+

¦ 1.1. ¦Разработка  нормативно-правовых¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     по¦    за счет средств текущего     ¦                   ¦

¦      ¦документов,    регламентирующих¦     гг.     ¦делам     молодежи,¦         финансирования          ¦                   ¦

¦      ¦деятельность    учреждений   по¦             ¦спорту  и   туризму¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦месту жительства               ¦             ¦Республики         ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,         ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство       ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования и науки¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики         ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан          ¦                                 ¦                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+---------------------------------+-------------------+

¦                                                 2. Организационное обеспечение                                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+---------------------------------+-------------------+

¦ 2.1. ¦Организация     и    проведение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство     по¦    за счет средств текущего     ¦Обмен опытом работы¦

¦      ¦научно-практических конференций¦     гг.     ¦делам     молодежи,¦         финансирования          ¦                   ¦

¦      ¦по вопросам организации  работы¦             ¦спорту  и   туризму¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦среди  детей  и  подростков  по¦             ¦Республики         ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦месту жительства               ¦             ¦Татарстан,         ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Министерство       ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦образования и науки¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики         ¦                                 ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан          ¦                                 ¦                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦ 2.2. ¦Разработка,     апробация     и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство труда,¦  529  ¦  168   ¦  171   ¦  190  ¦Развитие творческих¦

¦      ¦внедрение технологии социальной¦     гг.     ¦занятости         и¦       ¦        ¦        ¦       ¦способностей,      ¦

¦      ¦работы      по     реабилитации¦             ¦социальной защиты  ¦       ¦        ¦        ¦       ¦коммуникабельных   ¦

¦      ¦социально    уязвимых   граждан¦             ¦Республики         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦навыков            ¦

¦      ¦методом   арттерапии    (тесная¦             ¦Татарстан,         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦терапия, драмотерапия и др.)   ¦             ¦Республиканский    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦центр    социально-¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦психологической    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦помощи населению   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦ 2.3. ¦Создание   межотраслевого фонда¦ 2008 - 2010 ¦Министерство труда,¦  236  ¦   78   ¦   79   ¦  79   ¦Создание       базы¦

¦      ¦электронной    библиотеки    по¦     гг.     ¦занятости         и¦       ¦        ¦        ¦       ¦данных по проблеме,¦

¦      ¦проблемам             семейного¦             ¦социальной   защиты¦       ¦        ¦        ¦       ¦расширение         ¦

¦      ¦жизнеустройства     (замещающая¦             ¦Республики         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦читательской       ¦

¦      ¦семья,    патронатные    семьи,¦             ¦Татарстан,         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦аудитории     среди¦

¦      ¦семейно-воспитательные группы и¦             ¦Республиканский    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦специалистов       ¦

¦      ¦др.)                           ¦             ¦центр    социально-¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦психологической    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦помощи населению   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦ 2.4. ¦Разработка,    апробация      и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство труда,¦  422  ¦  135   ¦  137   ¦  150  ¦Оказание  помощи  в¦

¦      ¦внедрение     технологии     по¦     гг.     ¦занятости         и¦       ¦        ¦        ¦       ¦установлении      и¦

¦      ¦формированию  "школы  родителя"¦             ¦социальной   защиты¦       ¦        ¦        ¦       ¦поддержании        ¦

¦      ¦для детей из социальных приютов¦             ¦Республики         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦эффективных        ¦

¦      ¦и   "потенциальных  родителей",¦             ¦Татарстан,         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦межличностных      ¦

¦      ¦желающих    взять     приемного¦             ¦Республиканский    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦отношений     между¦

¦      ¦ребенка                        ¦             ¦центр    социально-¦       ¦        ¦        ¦       ¦родителями   и   их¦

¦      ¦                               ¦             ¦психологической    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦приемными  детьми и¦

¦      ¦                               ¦             ¦помощи населению   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦повышение        их¦

¦      ¦                               ¦             ¦                   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦социальной         ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦адаптации          ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦ 2.5. ¦Создание и  организация  работы¦ 2008 - 2010 ¦Министерство труда,¦  351  ¦  112   ¦  114   ¦  125  ¦Повышение          ¦

¦      ¦социально-консультационной     ¦     гг.     ¦занятости         и¦       ¦        ¦        ¦       ¦эффективности      ¦

¦      ¦службы по вопросам защиты  прав¦             ¦социальной   защиты¦       ¦        ¦        ¦       ¦работы с детьми    ¦

¦      ¦ребенка                        ¦             ¦Республики         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республиканский    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦центр    социально-¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦психологической    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦помощи населению   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦ 2.6. ¦Открытие класса  дистанционного¦ 2008 - 2010 ¦Министерство труда,¦  689  ¦  336   ¦  228   ¦  125  ¦Расширение         ¦

¦      ¦обучения для психологов отрасли¦     гг.     ¦занятости         и¦       ¦        ¦        ¦       ¦возможностей       ¦

¦      ¦                               ¦             ¦социальной   защиты¦       ¦        ¦        ¦       ¦обучения           ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республики         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦специалистов       ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан,         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦отрасли и повышение¦

¦      ¦                               ¦             ¦Республиканский    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦профессиональных   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦центр    социально-¦       ¦        ¦        ¦       ¦знаний             ¦

¦      ¦                               ¦             ¦психологической    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦      ¦                               ¦             ¦помощи населению   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+-------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦                                          3. Методическое и информационное обеспечение                                        ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦3.1. ¦Разработка  и   издание  типовых¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  178  ¦   54   ¦   62   ¦  62   ¦Ежегодное   издание¦

¦     ¦программ по  организации  работы¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦       ¦        ¦        ¦       ¦типовых программ   ¦

¦     ¦по месту жительства             ¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Татарстан,          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Министерство        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦образования  и науки¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦3.2. ¦Организация  широкой   рекламной¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦    за счет средств текущего     ¦Систематическая    ¦

¦     ¦кампании  в  средствах  массовой¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦         финансирования          ¦пропаганда        в¦

¦     ¦информации по пропаганде занятий¦            ¦спорту   и   туризму¦                                 ¦средствах  массовой¦

¦     ¦физкультурой     и       спортом¦            ¦Республики          ¦                                 ¦информации  занятий¦

¦     ¦(рекламные  щиты, радио- и  теле¦            ¦Татарстан,          ¦                                 ¦физической         ¦

¦     ¦передачи)                       ¦            ¦Министерство        ¦                                 ¦культурой и спортом¦

¦     ¦                                ¦            ¦образования  и науки¦                                 ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики Татарстан¦                                 ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦3.3. ¦Издание  буклетов,  справочников¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  178  ¦   54   ¦   62   ¦  62   ¦Ежегодное   издание¦

¦     ¦об   организациях  и учреждениях¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦       ¦        ¦        ¦       ¦буклетов           ¦

¦     ¦Республики Татарстан, работающих¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦с детьми и  подростками по месту¦            ¦Республики          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦жительства                      ¦            ¦Татарстан           ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦                                                 4. Организационное обеспечение                                               ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦4.1. ¦Организация    и      проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦ 1432  ¦  468   ¦  482   ¦  482  ¦Повышение          ¦

¦     ¦ежегодного      республиканского¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦       ¦        ¦        ¦       ¦эффективности      ¦

¦     ¦конкурса  на  лучшее  учреждение¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦работы             ¦

¦     ¦по    месту    жительства     по¦            ¦Республики          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦подростковых клубов¦

¦     ¦следующим номинациям:           ¦            ¦Татарстан,          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦"Лучший   подростковый    клуб",¦            ¦Министерство        ¦  60   ¦   20   ¦   20   ¦  20   ¦                   ¦

29

¦     ¦"Лучший                  педагог¦            ¦образования  и науки¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦                   ¦

¦     ¦дополнительного    образования",¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦"Лучший руководитель клуба"     ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦4.2. ¦Организация     и     проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  800  ¦  250   ¦  300   ¦  250  ¦Поддержка  наиболее¦

¦     ¦республиканского    конкурса  на¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦       ¦        ¦        ¦       ¦эффективных    форм¦

¦     ¦присвоение               статуса¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦работы             ¦

¦     ¦"Экспериментальная  площадка  по¦            ¦Республики          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦работе с детьми и подростками по¦            ¦Татарстан           ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦месту жительства                ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦4.3. ¦Организация      республиканских¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  450  ¦  150   ¦  150   ¦  150  ¦Повышение      роли¦

¦     ¦слетов подростковых клубов      ¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦  60   ¦   20   ¦   20   ¦  20   ¦актива подростковых¦

¦     ¦                                ¦            ¦спорту   и   туризму¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦клубов             ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Татарстан           ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦4.4. ¦Организация    и      проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  920  ¦  260   ¦  330   ¦  330  ¦                   ¦

¦     ¦республиканского       фестиваля¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦спорта      и    художественного¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦творчества "Движение"           ¦            ¦Республики          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Татарстан,          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Министерство        ¦  90   ¦   30   ¦   30   ¦  30   ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦образования  и науки¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦4.5. ¦Организация      и    проведение¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦ 1500  ¦  500   ¦  500   ¦  500  ¦Пропаганда         ¦

¦     ¦республиканских       спартакиад¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦       ¦        ¦        ¦       ¦физической культуры¦

¦     ¦подростковых клубов             ¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦и      спорта     в¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦подростковых клубах¦

¦     ¦                                ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦по месту жительства¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦4.6. ¦Содействие   развитию  по  месту¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  450  ¦  150   ¦  150   ¦  150  ¦Повышение          ¦

¦     ¦жительства игровых видов спорта:¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦эффективности      ¦

¦     ¦футбола,   хоккея,    стритбола,¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦работы   спортивных¦

¦     ¦роллер-спорта   и  т.д., а также¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦секций            в¦

¦     ¦"дворовых" игр, в т.ч. народных ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦подростковых клубах¦

¦     ¦                                ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦по месту жительства¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦4.7. ¦Обеспечение    межведомственного¦  2008 г.   ¦Министерство  труда,¦    за счет средств текущего     ¦Профилактика       ¦

¦     ¦взаимодействия   по  организации¦            ¦занятости          и¦         финансирования          ¦социального        ¦

¦     ¦социального патронирования семей¦            ¦социальной    защиты¦                                 ¦неблагополучия     ¦

¦     ¦и детей, находящихся в социально¦            ¦Республики          ¦                                 ¦семей с детьми.    ¦

¦     ¦опасном положении               ¦            ¦Татарстан,          ¦                                 ¦Защита    прав    и¦

¦     ¦                                ¦            ¦Министерство        ¦                                 ¦интересов          ¦

¦     ¦                                ¦            ¦образования и  науки¦                                 ¦несовершеннолетних ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики Татарстан¦                                 ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+---------------------------------+-------------------+

¦                                       5. Укрепление материально-технической базы учреждений                                  ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦5.1. ¦Материально-техническое        и¦2008 - 2010 ¦Министерство  труда,¦ 1500  ¦  500   ¦  500   ¦  500  ¦Укрепление         ¦

¦     ¦финансовое           обеспечение¦    гг.     ¦занятости          и¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦материально-       ¦

¦     ¦деятельности          учреждений¦            ¦социальной    защиты¦       ¦        ¦        ¦       ¦технической    базы¦

¦     ¦(отделений)          социального¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦учреждений         ¦

¦     ¦обслуживания  семьи   и   детей,¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦(отделений)        ¦

¦     ¦детей и молодежи                ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦социального        ¦

¦     ¦                                ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦обслуживания  семьи¦

¦     ¦                                ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦и детей            ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦5.2. ¦Обеспечение         деятельности¦2008 - 2010 ¦Министерство  труда,¦  300  ¦  100   ¦  100   ¦  100  ¦Повышение          ¦

¦     ¦учреждений           социального¦    гг.     ¦занятости          и¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦эффективности      ¦

¦     ¦обслуживания детей  и   молодежи¦            ¦социальной    защиты¦       ¦        ¦        ¦       ¦работы   социальных¦

¦     ¦оргтехникой                     ¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦служб для  детей  и¦

¦     ¦                                ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦молодежи           ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦5.3. ¦Обеспечение  подростковых клубов¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦  150  ¦   50   ¦   50   ¦  50   ¦Улучшение   условий¦

¦     ¦по       месту        жительства¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦для    занятий    в¦

¦     ¦муниципальных        образований¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦клубах    по  месту¦

¦     ¦Республики Татарстан мебелью    ¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦жительства         ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦5.4. ¦Приобретение  хоккейных коробок,¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦ 7500  ¦  2500  ¦  2500  ¦ 2500  ¦Повышение          ¦

¦     ¦оборудования    для   спортивных¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦эффективности      ¦

¦     ¦площадок при подростковых клубах¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦организации  досуга¦

¦     ¦по      месту         жительства¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦детей и подростков ¦

¦     ¦муниципальных        образований¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

¦     ¦Республики Татарстан            ¦            ¦                    ¦       ¦        ¦        ¦       ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦5.5. ¦Обеспечение учреждений  по месту¦2008 - 2010 ¦Министерство      по¦ 4500  ¦  1500  ¦  1500  ¦ 1500  ¦Повышение          ¦

¦     ¦жительства спортивным инвентарем¦    гг.     ¦делам      молодежи,¦  <*>  ¦  <*>   ¦  <*>   ¦  <*>  ¦эффективности      ¦

¦     ¦и оборудованием                 ¦            ¦спорту   и   туризму¦       ¦        ¦        ¦       ¦работы             ¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республики Татарстан¦       ¦        ¦        ¦       ¦подростковых клубов¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦5.6. ¦Материально-техническое         ¦2008 - 2010 ¦Министерство  труда,¦    за счет средств текущего     ¦Укрепление         ¦

¦     ¦обеспечение         деятельности¦    гг.     ¦занятости          и¦         финансирования          ¦материально-       ¦

¦     ¦Республиканского          центра¦            ¦социальной    защиты¦                                 ¦технической    базы¦

¦     ¦социально-психологической помощи¦            ¦Республики          ¦                                 ¦Республиканского   ¦

¦     ¦населению                       ¦            ¦Татарстан,          ¦                                 ¦центра   социально-¦

¦     ¦                                ¦            ¦Республиканский     ¦                                 ¦психологической    ¦

¦     ¦                                ¦            ¦центр     социально-¦                                 ¦помощи населению   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦психологической     ¦                                 ¦                   ¦

¦     ¦                                ¦            ¦помощи населению    ¦                                 ¦                   ¦

+-----+--------------------------------+------------+--------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦                                                                   ИТОГО¦ 22295 ¦  7435  ¦  7485  ¦ 7375  ¦                   ¦

+------------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦                        В  т.ч. из средств  бюджета Республики Татарстан¦ 7685  ¦  2565  ¦  2615  ¦ 2505  ¦                   ¦

+------------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

¦                   <*> Из средств  бюджетов муниципальных  образований  ¦ 14610 ¦  4870  ¦  4870  ¦ 4870  ¦                   ¦

+------------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------------------+

Приложение N 8

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

ПОДПРОГРАММА N 8

"ДЕТИ-СИРОТЫ"

+--------------------------+--------------------+----------------------------+------------------------------------------------------------------+

¦    Наименование цели     ¦Наименование задачи ¦   Наименование основных    ¦    Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения     ¦

¦                          ¦                    ¦        мероприятий         ¦                                                                  ¦

+--------------------------+--------------------+----------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+

¦Улучшение положения детей-¦Профилактика        ¦ Передача    детей-сирот   и¦              ¦ Единица  ¦ 2007 год ¦  Динамика основных целевых  ¦

¦сирот и детей,  оставшихся¦социального         ¦ детей,    оставшихся    без¦              ¦измерения ¦(базовый, ¦  индикаторов и показателей  ¦

¦без попечения родителей   ¦сиротства,          ¦ попечения    родителей,   в¦              ¦          ¦ оценка)  ¦   реализации Подпрограммы   ¦

¦                          ¦постепенный  переход¦ семьи граждан.             ¦              ¦          ¦          ¦          по годам           ¦

¦                          ¦от воспитания  детей¦ Укрепление   и   расширение¦              ¦          ¦          +----------+--------+---------+

¦                          ¦в        учреждениях¦ материально-технической    ¦              ¦          ¦          ¦    2008  ¦  2009  ¦   2010  ¦

¦                          ¦интернатного  типа к¦ базы интернатных учреждений+--------------+----------+----------+----------+--------+---------+

¦                          ¦семейным      формам¦ Создание     условий      в¦Доля    детей-¦     %         85          87       89        90   ¦

¦                          ¦устройства    детей-¦ интернатных    учреждениях,¦сирот и детей,¦                                                   ¦

¦                          ¦сирот    и    детей,¦приближенных к домашним     ¦оставшихся без¦                                                   ¦

¦                          ¦оставшихся       без¦                            ¦попечения     ¦                                                   ¦

¦                          ¦попечения родителей ¦                            ¦родителей,    ¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦переданных  на¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦воспитание   в¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦семьи граждан,¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦в        общем¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦количестве    ¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦детей и детей,¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦оставшихся без¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦попечения     ¦                                                   ¦

¦                          ¦                    ¦                            ¦родителей     ¦                                                   ¦

+--------------------------+--------------------+----------------------------+--------------+---------------------------------------------------+

Перечень

мероприятий Подпрограммы "Дети-сироты"

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦  N   ¦    Программные мероприятия    ¦    Срок     ¦   Исполнители  ¦  Объем и источники финансирования,   ¦       Ожидаемые конечные      ¦

¦ п/п  ¦                               ¦ исполнения  ¦                ¦           тыс. рублей                ¦             результаты        ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                +---------+----------------------------+                               ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                ¦  всего  ¦   в том числе по годам     ¦                               ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                ¦         +--------+--------+----------+                               ¦

¦      ¦                               ¦             ¦                ¦         ¦  2008  ¦  2009  ¦   2010   ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦                                                    1. Предупреждение социального сиротства                                                 ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 1.1. ¦Укрепление      и    расширение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦                               ¦

¦      ¦Республиканского         центра¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦                               ¦

¦      ¦усыновления,      опеки       и¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦попечительства                 ¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

29

¦ 1.2. ¦Создание условий   для  ведения¦   2008 г.   ¦Министерство    ¦  2160   ¦  2160  ¦        ¦          ¦Приобретение       компьютерной¦

¦      ¦государственной  базы  данных о¦             ¦образования    и¦         ¦        ¦        ¦          ¦техники для организации  единой¦

¦      ¦детях, оставшихся без попечения¦             ¦науки Республики¦         ¦        ¦        ¦          ¦локальной сети органов, ведущих¦

¦      ¦родителей, и  граждан, желающих¦             ¦Татарстан       ¦         ¦        ¦        ¦          ¦государственную  базу  данных о¦

¦      ¦взять на воспитание детей-сирот¦             ¦                ¦         ¦        ¦        ¦          ¦детях-сиротах и их устройстве  ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦                        2. Совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                   ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 2.1. ¦Формирование и функционирование¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Продолжить работу над созданием¦

¦      ¦государственного банка   данных¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦банка   данных   детей-сирот  и¦

¦      ¦детей-сирот и детей, оставшихся¦             ¦науки Республики¦                                      ¦детей, оставшихся без попечения¦

¦      ¦без попечения родителей        ¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦родителей                      ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦ 2.2. ¦Обеспечение    учреждений   для¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦  3950   ¦  1100  ¦  1377  ¦   1473   ¦В республике  20 учреждений для¦

¦      ¦детей-сирот и детей, оставшихся¦     гг.     ¦образования    и¦         ¦        ¦        ¦          ¦детей-сирот, где находятся 1177¦

¦      ¦без    попечения     родителей,¦             ¦науки Республики¦         ¦        ¦        ¦          ¦детей.  Улучшение  обслуживания¦

¦      ¦автотранспортом               и¦             ¦Татарстан       ¦         ¦        ¦        ¦          ¦детей-сирот                    ¦

¦      ¦сельскохозяйственной   техникой¦             ¦                ¦         ¦        ¦        ¦          ¦                               ¦

¦      ¦(по необходимости) для развития¦             ¦                ¦         ¦        ¦        ¦          ¦                               ¦

¦      ¦подсобных хозяйств             ¦             ¦                ¦         ¦        ¦        ¦          ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦ 2.3. ¦Создание  в  детских  домах   и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Улучшение условий детей-сирот в¦

¦      ¦школах-интернатах  для   детей-¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦госучреждениях                 ¦

¦      ¦сирот и  детей, оставшихся  без¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦попечения   родителей, условий,¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦приближенных    к     домашним.¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦Обеспечение   детских  домов  и¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦школ-интернатов  оборудованием,¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦мягким, твердым инвентарем     ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 2.4. ¦Реорганизация  детских  домов и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Сокращение   числа  интернатных¦

¦      ¦школ-интернатов для детей-сирот¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦учреждений                     ¦

¦      ¦и   детей,   оставшихся     без¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦попечения родителей            ¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 2.5. ¦Создание  служб   сопровождения¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Создание  условий  для   детей,¦

¦      ¦по    оказанию     медицинской,¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦находящихся  в приемных семьях.¦

¦      ¦психологической,       правовой¦             ¦науки Республики¦                                      ¦На   сегодня   в  684  приемных¦

¦      ¦помощи   приемным    родителям,¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦семьях воспитываются 1067 детей¦

¦      ¦взявшим   на  воспитание детей.¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦Обеспечение    их  материально-¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦техническим    и   методическим¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦оснащением                     ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦ 2.6. ¦Проведение  бала   выпускников,¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦  1737   ¦  437   ¦  628   ¦   672    ¦Мероприятие            позволит¦

¦      ¦спартакиады,     туристического¦     гг.     ¦образования    и¦         ¦        ¦        ¦          ¦социализировать детей,  создать¦

¦      ¦слета для детей-сирот  и детей,¦             ¦науки Республики¦         ¦        ¦        ¦          ¦условия  для  здорового  образа¦

¦      ¦оставшихся    без     попечения¦             ¦Татарстан       ¦         ¦        ¦        ¦          ¦жизни                          ¦

¦      ¦родителей                      ¦             ¦                ¦         ¦        ¦        ¦          ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦ 2.7. ¦Участие   в   международных   и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Повышение эффективности  работы¦

¦      ¦всероссийских        конкурсах,¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦с детьми-сиротами              ¦

¦      ¦выставках  и  соревнованиях для¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦детей-сирот и детей, оставшихся¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦без попечения родителей        ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦                                                      3. Научно-методическое обеспечение                                                    ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 3.1. ¦Разработка  нормативных актов о¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Разработка  нормативных актов о¦

¦      ¦государственной       поддержке¦     гг.     ¦образования    и¦             финансирования           ¦государственной       поддержке¦

¦      ¦семей, взявших  на   воспитание¦             ¦науки Республики¦                                      ¦семей,    взявших    на    себя¦

¦      ¦детей-сирот и детей, оставшихся¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦воспитание детей-сирот         ¦

¦      ¦без    попечения     родителей,¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦методические     и     правовые¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦рекомендации  по   созданию   и¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦функционированию приемных сетей¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 3.2. ¦Издание методических  сборников¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Ежегодное издание  методических¦

¦      ¦о   работе   органов  опеки   и¦     гг.     ¦образования    и¦             финансирования           ¦сборников   о  работе   органов¦

¦      ¦попечительства                 ¦             ¦науки Республики¦                                      ¦опеки и попечительства         ¦

¦      ¦                               ¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 3.3. ¦Организация   переподготовки  и¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦                               ¦

¦      ¦курсов повышения   квалификации¦     гг.     ¦образования    и¦             финансирования           ¦                               ¦

¦      ¦специалистов   для   работы   с¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦детьми,     нуждающимися      в¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦дополнительной      помощи    и¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦поддержке:   по      социальной¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦работе,           воспитателей,¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦педагогов-психологов,          ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦дефектологов,  специалистов  по¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦охране прав ребенка и т.д.     ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 3.4. ¦Организация     семинаров   для¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦                               ¦

¦      ¦руководителей       интернатных¦     гг.     ¦образования    и¦             финансирования           ¦                               ¦

¦      ¦образовательных  учреждений  по¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦вопросам   социальной   защиты,¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦психологической,  медицинской и¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦педагогической   помощи  детям-¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦сиротам и детям, оставшимся без¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦попечения родителей            ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦ 3.5. ¦Проведение     республиканского¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦   321   ¦   -    ¦   -    ¦   321    ¦Повышение  эффективности службы¦

¦      ¦конкурса авторских  программ по¦     гг.     ¦образования    и¦         ¦        ¦        ¦          ¦сопровождения в детских домах и¦

¦      ¦организации    работы    службы¦             ¦науки Республики¦         ¦        ¦        ¦          ¦школах-нтернатах               ¦

¦      ¦сопровождения в детских домах и¦             ¦Татарстан       ¦         ¦        ¦        ¦          ¦                               ¦

¦      ¦школах-интернатах              ¦             ¦                ¦         ¦        ¦        ¦          ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦ 3.6. ¦Организация    семинаров    для¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦                               ¦

¦      ¦работников  (специалистов)   по¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦                               ¦

¦      ¦охране   детства   по  вопросам¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦социальной защиты детей-сирот и¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦детей, оставшихся без попечения¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦родителей                      ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 3.7. ¦Организация ежегодных семинаров¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Ежегодные      семинары     для¦

¦      ¦для   работников    интернатных¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦работников  школ-интернатов  по¦

¦      ¦образовательных  учреждений  по¦             ¦науки Республики¦                                      ¦поддержке детей-сирот          ¦

¦      ¦вопросам   социальной   защиты,¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦психологической, медицинской  и¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦педагогической  помощи   детям-¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦сиротам и детям, оставшимся без¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦попечения родителей            ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦                                                         4. Информационное обеспечение                                                      ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 4.1. ¦Сотрудничество   со  средствами¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦Пропаганда    семейных     форм¦

¦      ¦массовой     информации      по¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦воспитания                     ¦

¦      ¦пропаганде     семейных    форм¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦воспитания                     ¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------------------------------+-------------------------------+

¦ 4.2. ¦Информационное      обеспечение¦ 2008 - 2010 ¦Министерство    ¦       за счет средств текущего       ¦                               ¦

¦      ¦деятельности   по    реализации¦     гг.     ¦образования    и¦            финансирования            ¦                               ¦

¦      ¦мероприятий   Программы  "Дети-¦             ¦науки Республики¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦сироты" в  средствах   массовой¦             ¦Татарстан       ¦                                      ¦                               ¦

¦      ¦информации                     ¦             ¦                ¦                                      ¦                               ¦

+------+-------------------------------+-------------+----------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦                                                                ИТОГО¦  8168   ¦  3697  ¦  2005  ¦   2466   ¦                               ¦

+---------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

¦                       В т.ч. из средств бюджета Республики Татарстан¦  8168   ¦  3697  ¦  2005  ¦   2466   ¦                               ¦

+---------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+----------+-------------------------------+

Приложение N 9

к Республиканской программе

"Дети Татарстана"

от 24 декабря 2007 г. N 743

Источники финансирования

Республиканской программы "Дети Татарстана"

на 2008 - 2010 годы

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------------------------------+

¦                                                                  ИТОГО¦  156331¦   49060¦ 52290  ¦  54981  ¦                               ¦

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------------------------------+

¦В том числе из средств бюджета Республики Татарстан                    ¦ 138121 ¦ 43090  ¦ 46020  ¦  49011  ¦                               ¦

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------------------------------+

¦<*> Из средств бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан ¦ 18000  ¦  5900  ¦  6200  ¦  5900   ¦                               ¦

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------------------------------+

¦<**> Из внебюджетных средств                                           ¦  210   ¦   70   ¦   70   ¦   70    ¦                               ¦

+-----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------------------------------+